	
	
	
	
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования городской округ 
«город Каспийск»
от «16» _09_ 2014г. № 876



Муниципальный комплекс мер («дорожная карта») 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ 
«город Каспийск»


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Цель
	Ответственный за реализацию 
	Срок 
реализации

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Информационная прозрачность жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «город Каспийск»

	1.1.
	«О реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» утвержденного постановлением главы администрации городского округа «город Каспийск» за №417/1 от 30.04.2014 г.:
- подготовка публикаций в    средствах массовой информации по вопросам правового информирования граждан в сфере ЖКХ, о правовых основах регистрации прав на жильё;
- подготовка разъяснений положений законодательства в сфере ЖКХ в ответах на обращения граждан;
- содействие в проведении телепередач по разъяснению актуальных вопросов законодательства в сфере ЖКХ;
- контроль за размещением  управляющими компаниями и  ресурсоснабжающими организациями информации, подлежащей раскрытию на официальных сайтах ГЖИ и ДЦТ;
- предоставление гражданам по их запросам  информации о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих соответствующие правоотношения;
- организация и проведение семинаров-совещаний с  ТСЖ,  направленных на  повышение уровня осведомленности граждан.
	-повышение прозрачности и подконтрольности сферы  жилищно-коммунального хозяйства для граждан, органов государственной власти, муниципальных органов и общественных организаций;
- повышение  эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций;
- обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере  жилищно-коммунального хозяйства
	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ, управляющая компания, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, территориальный отдел социальной защиты населения, средства массовой информации (газета «Трудовой Каспийск, ТБС- Каспийск, Каспий-ТВ»)
	постоянно

	1.2.
	Организация работы по реализации постановления правительства Российской Федерации  от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия  информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» и от 28.12.2012 №1468 «О порядке предоставления органам  местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими  коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по  содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирных домах 
	-повышение прозрачности и подконтрольности сферы  жилищно-коммунального хозяйства для граждан, органов государственной власти, муниципальных органов и общественных организаций;
- повышение эффективности работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций;
- обеспечение доступа граждан к информации в сфере ЖКХ  

	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ, управляющая компания, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации   
	до 31.12.2014

	1.3.
	Организация обучения руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства, председателей ТСЖ, председателей советов МКД требованиям действующего законодательства по управлению МКД в сфере предоставления коммунальных услуг 
	- реализация п.3 части 1 статьи 165 ЖК РФ
- повышение квалификации руководителей предприятий ЖКХ
	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ.
	2013-2015гг.

	2. Эффективное управление жилищным фондом

	2.1.
	Приведение договоров управления многоквартирными  домами, заключенными  после  20.04.2013, в соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения  надлежащего  содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке  их оказания и выполнения» и постановления Правительства Российской Федерации  от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по  управлению многоквартирными домами»
	- соответствие договоров  управления многоквартирными домами требованиям федерального законодательства;
- повышение  эффективности работы управляющих компаний;
- защита законных прав и интересов  собственников жилья
	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», УО, ТСЖ
	до 31.12.2014

	2.2.
	Создание в  муниципальном образовании совместно с  общественной организацией «Региональный центр общественного контроля  в жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ-контроль» центров поддержки собственников для содействия в организации подготовки и проведения  общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
	- улучшение качества управления многоквартирными домами за счет своевременного проведения собственниками помещений в многоквартирных домах;
- предоставление общедо-ступных помещений  для проведения собраний собственников помещений в МКД;
- оказание методической помощи собственникам помещений в МКД  
	общественные  органи-зации «ЖКХ-контроль»,
 администрация муниципального образования «городской округ «город Каспийск»
	до 31.12.2014

	2.3
	Оформление электронных паспортов МКД, находящихся на территориях муниципальных образований городских и сельских поселений района, на сайте WWW.GKH_REFORMA.RU
	Осуществление анализа  технического состояния всех МКД
	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», УО, ТСЖ, собственники МКД
	до 01.10.2014

	2.4. 
	Организация  муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании городской округ «город Каспийск»
	выявление и пресечение  нарушений законодательства в жилищной сфере;
-привлечение населения к управлению МКД
	 Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск»
	до 01.07.2014

	2.5. 
	Осуществление  своевременной подготовки МКД к отопительному сезону в части водо-, электро-,  теплоснабжения. Оформление актов готовности домов к работе в зимних условиях 

	- обеспечение бесперебойного  снабжения населения и объектов социальной сферы  качественными коммунальными услугами;
- обеспечение комфортных условий проживания  граждан;
 - качественное снабжение МКД энергоресурсами. 
 -  предотвращение аварийных ситуаций в течение отопительного периода. 
- снижение количества жалоб от населения 

	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», УО, ТСЖ, собственники МКД, ОКХ.
	ежегодно до
 15сентября

	3.Снижение финансовых рисков предприятий жилищно-коммунального хозяйства


	3.1.
	Организация и проведение  мониторинга кредиторской задолженности предприятий  ЖКХ за потребленные энергоресурсы
	- обеспечение бесперебойного  снабжения населения и объектов социальной сферы  качественными коммунальными услугами;
 - качественное снабжение МКД энергоресурсами. 
 - снижение количества жалоб от населения 
	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск»,  ОКХ
	постоянно

	3.2. 
	Организация работы межведомственной комиссии по погашению кредиторской  задолженности предприятиями всех форм собственности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, принятие мер по снижению кредиторской задолженности и задолженности потребителей коммунальных услуг за ЖКУ
	 - обеспечение бесперебойного  снабжения населения и объектов социальной сферы  качественными коммунальными услугами;
 - качественное снабжение МКД энергоресурсами. 
 - снижение количества
	А администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск»,  РСО, УО, 
	не реже 1 раза
 в  квартал

	4. Организация и проведение капитального ремонта многоквартирных домов
	
	
	

	4.1. 
	Участие в формировании программы капитального ремонта МКД  специализированной  некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
	обеспечение проведения капитального ремонта МКД
	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск»,   УО, ТСЖ, ОКХ 
	с 01.01.2014

	4.2.
	Организация на регулярной основе мониторинга  технического состояния многоквартирных домов с оформлением электронных паспортов МКД
	разработка и утверждение перечня мероприятий по  проведению капитального ремонта МКД
	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск»,  УО, ТСЖ, ОКХ 
	с 01.08.2014

	4.3.
	Проведение  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с привлечением средств регионального «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов»
	-приведение общего имущества в многоквартирных домах в нормативное  состояние;
- улучшение условий про-живания граждан
	Администрация муниципального образования «городской округ «город Каспийск»,  УО, собственники  помещений в МКД,  ОКХ 
	с 01.01.2014

	5. Переселение граждан из аварийного фонда

	5.1.
	Переселение граждан из домов, признанных аварийными до 01.01.2012
	- ликвидация аварийного фонда МКД;
- введение в хозяйственный оборот освободившихся земель;
- улучшение условий проживания граждан

	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск»
	до 01.01.2016

	5.2.
	Участие в разработке региональной программы  по переселению граждан  из аварийного фонда и из многоквартирных домов с физическим износом более 60%, не признанных аварийными в установленном порядке, проведение ремонта в которых экономически нецелесообразно
	-ликвидация аварийного фонда и сокращение  объемов жилищного фонда с высокой степенью износа;
-улучшение условий прожи-вания граждан
	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск»
	2014-2015 гг.


	5.3.
	Проведение кадастрового  учета земельных участков под многоквартирными домами, находящимися в муниципальной или государственной собственности (кроме домов, признанных аварийными и подлежащими сносу), не вошедших в общий список.
	Проведение органом местного самоуправления, которому ранее предоставлялась финансовая поддержка  Фонда содействия реформированию ЖКХ и которые претендуют на  её предоставление  до 01.01.2016 года, кадастрового земельного  учета земельных участков под многоквартирными домами
	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск»
	до 01.01.2016

	
	6. Реализация мероприятий по оптимизации системы   теплоснабжения
	

	6.1.
	Создание и организация работы единой теплоснабжающей организации 
	-оптимизация системы теплоснабжения;
-обеспечение населения муниципального образования качественными услугами по теплоснабжению, горячему водоснабжению
	Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ 
	2014г.

	6.2.
	Перевод объектов социальной сферы на индивидуальное отопление.
 
	- повышение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению
-снижение платы за отопление не менее, чем на 50%
- привлечение инвестиций

	управление культуры и молодежной политики, управление образования, управление культуры и спорта
	2013-2015

	7. Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию системы водоснабжения и водоотведения

	7.1.
	 Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения  с расчетом и анализом тарифных последствий для населения и объектов социальной сферы
	оптимизация системы водоснабжения и водоот-ведения
	Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск» МУП «Водоканал»
	до 31.12.2014

	7.3.
	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения
	оптимизация системы водоснабжения и водоотведения
	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск»МУП «Водоканал»
	ежегодно
1 раз в год

	8. Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение

	8.1.
	Реализация муниципальной целевой программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности муниципального образования  городского округа «город Каспийск» на 2014-2016 гг.

	Снижение  потерь энергоресурсов



	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ МУП КЭС «Каспэнерго»
	2014-2016 гг.

	8.2.
	Продолжить оснащение МКД  ОДПУ всех видов коммунальных ресурсов за счет средств ресурсоснабжающих организаций и собственников МКД.
 
 

	Снижение  потерь энергоресурсов

	Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск»ОКХ РСО,ТСЖ, собственники помещений в МКД МУП КЭС «Каспэнерго»

	до 01.11.2014

	8.3.
	Реализация администрацией муниципального образования городской округ «город Каспийск» мероприятий, направленных на энергосбережение.
	-   улучшение качества жизни населения;
- снижение потерь энергоресурсов
	Администрация муници-пального образования городской округ «город  Каспийск»
	2014

	8.4. 
	Разработка, утверждение и актуализация программ по энергосбережению в муниципальном образовании городской округ «город Каспийск»
	-   улучшение качества жизни населения;
- снижение потерь энергоресурсов
	Администрация муници-пального образования городской округ «город  Каспийск»
	2013-2015
актуализация-
ежегодно

	8.5. 
	Соблюдение обязательных требований энергоэффективности при строительстве нового жилья, объектов социальной сферы и при проведении  капитального ремонта
	-снижение расходов за оплату коммунальных услуг;
-снижение расходов на подключение жилья и объектов  социальной сферы к системам коммунальной инфраструктуры
	Администрация муници-пального образования городской округ «город  Каспийск» ОКХ,Управление по строительству и архитектуре
	2014-2016

	8.6.
	 Утверждение муниципальной программы развития уличного освещения, соответствующего современным стандартам энергоэффективности
	-оптимизация расходов на оплату  электрической энергии;
- повышение безопасности и качества жизни граждан
	 Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск»
	2014-2016

	8.7.
	Разработка мероприятий по развитию альтернативных источников тепло-, электроснабжения
	-улучшение качества предоставления коммунальных услуг;
- модернизация нерентабельных котельных.
	 Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ 
	2014-2016

	
	  9. Совершенствование системы управления  жилищно-коммунальным хозяйством

	9.1.
	Реализация и своевременное освоение средств, выделяемых на «Капитальный ремонт объектов ЖКХ»
	-снижение износа оборудования предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
-улучшение качества предоставления коммунальных услуг;
-экономия энергоресурсов

 
	Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ ,МУП.
	2014-2016гг.

	9.2. 
	Реализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ «город Каспийск» в установленные законом сроки
	- реализация программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в  муниципальных образованиях
	Администрация муници-пального образования городской округ «город  Каспийск» ОКХ
	
 до 31.12.2017

	9.3.
	Разработка и утверждение программ по благоустройству  территорий и развитию улично-дорожной сети
	-приведение объектов благоустройства и улично-дорожной сети в нормативное состояние
	Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск» ОКХ
	2014-2017 гг.

	9.4.
	Разработка  и реализация муниципальных программ утилизации  отходов производства и потребления
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