|  |  |  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования городской округ «город Каспийск» от «16» _09_ 2014г. № 876 |
| --- | --- | --- | --- |

Муниципальный комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ

«город Каспийск»

| № п/п | Наименование мероприятий | Цель | Ответственный за реализацию | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Информационная прозрачность жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «город Каспийск» |  |  |  |  |
| 1.1. | «О реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» утвержденного постановлением главы администрации городского округа «город Каспийск» за №417/1 от 30.04.2014 г.: - подготовка публикаций в средствах массовой информации по вопросам правового информирования граждан в сфере ЖКХ, о правовых основах регистрации прав на жильё; - подготовка разъяснений положений законодательства в сфере ЖКХ в ответах на обращения граждан; - содействие в проведении телепередач по разъяснению актуальных вопросов законодательства в сфере ЖКХ; - контроль за размещением управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями информации, подлежащей раскрытию на официальных сайтах ГЖИ и ДЦТ; - предоставление гражданам по их запросам информации о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих соответствующие правоотношения; - организация и проведение семинаров-совещаний с ТСЖ, направленных на повышение уровня осведомленности граждан. | -повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства для граждан, органов государственной власти, муниципальных органов и общественных организаций; - повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций; - обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ, управляющая компания, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, территориальный отдел социальной защиты населения, средства массовой информации (газета «Трудовой Каспийск, ТБС- Каспийск, Каспий-ТВ») | постоянно |
| 1.2. | Организация работы по реализации постановления правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» и от 28.12.2012 №1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | -повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства для граждан, органов государственной власти, муниципальных органов и общественных организаций; - повышение эффективности работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций; - обеспечение доступа граждан к информации в сфере ЖКХ | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ, управляющая компания, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации | до 31.12.2014 |
| 1.3. | Организация обучения руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства, председателей ТСЖ, председателей советов МКД требованиям действующего законодательства по управлению МКД в сфере предоставления коммунальных услуг | - реализация п.3 части 1 статьи 165 ЖК РФ - повышение квалификации руководителей предприятий ЖКХ | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ. | 2013-2015гг. |
| 2. Эффективное управление жилищным фондом |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение договоров управления многоквартирными домами, заключенными после 20.04.2013, в соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения» и постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» | - соответствие договоров управления многоквартирными домами требованиям федерального законодательства; - повышение эффективности работы управляющих компаний; - защита законных прав и интересов собственников жилья | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», УО, ТСЖ | до 31.12.2014 |
| 2.2. | Создание в муниципальном образовании совместно с общественной организацией «Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ-контроль» центров поддержки собственников для содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах | - улучшение качества управления многоквартирными домами за счет своевременного проведения собственниками помещений в многоквартирных домах; - предоставление общедо-ступных помещений для проведения собраний собственников помещений в МКД; - оказание методической помощи собственникам помещений в МКД | общественные органи-зации «ЖКХ-контроль», администрация муниципального образования «городской округ «город Каспийск» | до 31.12.2014 |
| 2.3 | Оформление электронных паспортов МКД, находящихся на территориях муниципальных образований городских и сельских поселений района, на сайте WWW.GKH_REFORMA.RU | Осуществление анализа технического состояния всех МКД | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», УО, ТСЖ, собственники МКД | до 01.10.2014 |
| 2.4. | Организация муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании городской округ «город Каспийск» | выявление и пресечение нарушений законодательства в жилищной сфере; -привлечение населения к управлению МКД | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск» | до 01.07.2014 |
| 2.5. | Осуществление своевременной подготовки МКД к отопительному сезону в части водо-, электро-, теплоснабжения. Оформление актов готовности домов к работе в зимних условиях | - обеспечение бесперебойного снабжения населения и объектов социальной сферы качественными коммунальными услугами; - обеспечение комфортных условий проживания граждан; - качественное снабжение МКД энергоресурсами. - предотвращение аварийных ситуаций в течение отопительного периода. - снижение количества жалоб от населения | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», УО, ТСЖ, собственники МКД, ОКХ. | ежегодно до 15сентября |
| 3.Снижение финансовых рисков предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мониторинга кредиторской задолженности предприятий ЖКХ за потребленные энергоресурсы | - обеспечение бесперебойного снабжения населения и объектов социальной сферы качественными коммунальными услугами; - качественное снабжение МКД энергоресурсами. - снижение количества жалоб от населения | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ | постоянно |
| 3.2. | Организация работы межведомственной комиссии по погашению кредиторской задолженности предприятиями всех форм собственности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, принятие мер по снижению кредиторской задолженности и задолженности потребителей коммунальных услуг за ЖКУ | - обеспечение бесперебойного снабжения населения и объектов социальной сферы качественными коммунальными услугами; - качественное снабжение МКД энергоресурсами. - снижение количества | А администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», РСО, УО, | не реже 1 раза в квартал |
| 4. Организация и проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в формировании программы капитального ремонта МКД специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» | обеспечение проведения капитального ремонта МКД | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», УО, ТСЖ, ОКХ | с 01.01.2014 |
| 4.2. | Организация на регулярной основе мониторинга технического состояния многоквартирных домов с оформлением электронных паспортов МКД | разработка и утверждение перечня мероприятий по проведению капитального ремонта МКД | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», УО, ТСЖ, ОКХ | с 01.08.2014 |
| 4.3. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с привлечением средств регионального «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов» | -приведение общего имущества в многоквартирных домах в нормативное состояние; - улучшение условий про-живания граждан | Администрация муниципального образования «городской округ «город Каспийск», УО, собственники помещений в МКД, ОКХ | с 01.01.2014 |
| 5. Переселение граждан из аварийного фонда |  |  |  |  |
| 5.1. | Переселение граждан из домов, признанных аварийными до 01.01.2012 | - ликвидация аварийного фонда МКД; - введение в хозяйственный оборот освободившихся земель; - улучшение условий проживания граждан | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск» | до 01.01.2016 |
| 5.2. | Участие в разработке региональной программы по переселению граждан из аварийного фонда и из многоквартирных домов с физическим износом более 60%, не признанных аварийными в установленном порядке, проведение ремонта в которых экономически нецелесообразно | -ликвидация аварийного фонда и сокращение объемов жилищного фонда с высокой степенью износа; -улучшение условий прожи-вания граждан | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск» | 2014-2015 гг. |
| 5.3. | Проведение кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами, находящимися в муниципальной или государственной собственности (кроме домов, признанных аварийными и подлежащими сносу), не вошедших в общий список. | Проведение органом местного самоуправления, которому ранее предоставлялась финансовая поддержка Фонда содействия реформированию ЖКХ и которые претендуют на её предоставление до 01.01.2016 года, кадастрового земельного учета земельных участков под многоквартирными домами | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск» | до 01.01.2016 |
|  | 6. Реализация мероприятий по оптимизации системы теплоснабжения |  |  |  |
| 6.1. | Создание и организация работы единой теплоснабжающей организации | -оптимизация системы теплоснабжения; -обеспечение населения муниципального образования качественными услугами по теплоснабжению, горячему водоснабжению | Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ | 2014г. |
| 6.2. | Перевод объектов социальной сферы на индивидуальное отопление. | - повышение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению -снижение платы за отопление не менее, чем на 50% - привлечение инвестиций | управление культуры и молодежной политики, управление образования, управление культуры и спорта | 2013-2015 |
| 7. Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения с расчетом и анализом тарифных последствий для населения и объектов социальной сферы | оптимизация системы водоснабжения и водоот-ведения | Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск» МУП «Водоканал» | до 31.12.2014 |
| 7.3. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | оптимизация системы водоснабжения и водоотведения | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск»МУП «Водоканал» | ежегодно 1 раз в год |
| 8. Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение |  |  |  |  |
| 8.1. | Реализация муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городского округа «город Каспийск» на 2014-2016 гг. | Снижение потерь энергоресурсов | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ МУП КЭС «Каспэнерго» | 2014-2016 гг. |
| 8.2. | Продолжить оснащение МКД ОДПУ всех видов коммунальных ресурсов за счет средств ресурсоснабжающих организаций и собственников МКД. | Снижение потерь энергоресурсов | Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск»ОКХ РСО,ТСЖ, собственники помещений в МКД МУП КЭС «Каспэнерго» | до 01.11.2014 |
| 8.3. | Реализация администрацией муниципального образования городской округ «город Каспийск» мероприятий, направленных на энергосбережение. | - улучшение качества жизни населения; - снижение потерь энергоресурсов | Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск» | 2014 |
| 8.4. | Разработка, утверждение и актуализация программ по энергосбережению в муниципальном образовании городской округ «город Каспийск» | - улучшение качества жизни населения; - снижение потерь энергоресурсов | Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск» | 2013-2015 актуализация- ежегодно |
| 8.5. | Соблюдение обязательных требований энергоэффективности при строительстве нового жилья, объектов социальной сферы и при проведении капитального ремонта | -снижение расходов за оплату коммунальных услуг; -снижение расходов на подключение жилья и объектов социальной сферы к системам коммунальной инфраструктуры | Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск» ОКХ,Управление по строительству и архитектуре | 2014-2016 |
| 8.6. | Утверждение муниципальной программы развития уличного освещения, соответствующего современным стандартам энергоэффективности | -оптимизация расходов на оплату электрической энергии; - повышение безопасности и качества жизни граждан | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск» | 2014-2016 |
| 8.7. | Разработка мероприятий по развитию альтернативных источников тепло-, электроснабжения | -улучшение качества предоставления коммунальных услуг; - модернизация нерентабельных котельных. | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ | 2014-2016 |
|  | 9. Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством |  |  |  |
| 9.1. | Реализация и своевременное освоение средств, выделяемых на «Капитальный ремонт объектов ЖКХ» | -снижение износа оборудования предприятий жилищно-коммунального хозяйства; -улучшение качества предоставления коммунальных услуг; -экономия энергоресурсов | Администрация муниципального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ ,МУП. | 2014-2016гг. |
| 9.2. | Реализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ «город Каспийск» в установленные законом сроки | - реализация программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях | Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск» ОКХ | до 31.12.2017 |
| 9.3. | Разработка и утверждение программ по благоустройству территорий и развитию улично-дорожной сети | -приведение объектов благоустройства и улично-дорожной сети в нормативное состояние | Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск» ОКХ | 2014-2017 гг. |
| 9.4. | Разработка и реализация муниципальных программ утилизации отходов производства и потребления | - совершенствование уровня переработки отходов; - снижение негативного воздействия на окружающую среду; - повышение уровня жизни населения | Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск» ОКХ,МУП «Комбинат благоусройства» | 20134-2017 гг. |
| 9.5. | Реализация ежедневной очистки территорий муниципального образования городской округ «город Каспийск» | - совершенствование уровня переработки отходов; - снижение негативного воздействия на окружающую среду; - повышение уровня жизни населения | Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск» ОКХ,МУП «Комбинат благоустройства» | постоянно |
| 9.6. | Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним за счет средств областного, местного бюджетов | - создание условий для комфортного проживания граждан - снижение аварийности на дорогах | администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск» ОКХ | до 01.12.2017 |
| 9.7. | Реализация мероприятий городской целевой программы «Чистая вода» по городскому округу «город Каспийск» на 2012-2017 годы | 1.Улучшение качества жизни населения 2.Улучшение экологического состояния окружающей природной среды 3.Привлечение инвестиционных вливаний | Администрация муници-пального образования городской округ «город Каспийск», ОКХ, МУП «Водоканал» | 2014-2017 гг. |