РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

«ГОРОД  КАСПИЙСК»

368300, г. Каспийск, ул. Орджоникидзе 12, тел.: 8(246)5-14-11, факс: 8(246)5-10-00 сайт: www.kaspiysk.org, e-mail: kasp.info@yandex.ru

№ 327 -Р                                                                                                                           «05» 09 2016 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«О мерах по обеспечению пожарной

безопасности в осенне-зимний

пожароопасный период на территории

муниципального образования

городского округа «город Каспийск»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования городского округа «город Каспийск» в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 гг., –

ПРЕДЛАГАЮ:

1.Утвердить прилагаемый «План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования городского округа «город Каспийск» в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017г.г.».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Трудовой Каспийск».

3. Управляющему делами Администрации городского округа «город Каспийск» Гасанбековой Л.А. в течение семи рабочих дней после подписания настоящего распоряжение направить его в бумажном виде и электронном носителе в Министерство юстиции Республики Дагестан для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Дагестан.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы городского округа «город Каспийск» - Ахмедова Н.Г.

Глава городского округа

«город Каспийск»				                           М. С. Абдулаев

исп.: МКУ «Управление по делам

ГО и ЧС г. Каспийск» Гасанов Ш.Д.

т. 5-23-07

Согласовано:

1-й зам. Главы администрации ГО «город Каспийск»

Ахмедов Н.Г.

# Начальник юридического отдела

администрации ГО «город Каспийск»

Магомедов Р.А.

Управляющий делами администрации

ГО «город Каспийск»

Гасанбекова Л.А.

Приложение

к распоряжению Администрации городского

округа «город Каспийск»

от «__05____» ______09______ 2016 года № __327-р__

ПЛАН

основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

на территории муниципального образования городского округа «город Каспийск»

в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль за исполнением | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработать комплекс мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации объектов с массовым пребыванием людей, служб жизнеобеспечения и жилых домов, расположенных на территории городского округа «город Каспийск» | постоянно | Руководители объектов с массовым пребыванием людей, Управляющие компании МКД и товарищества собственников жилья ГО «город Каспийск» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД |  |
| 2. | Продолжить работу по восстановлению неисправных источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения и обеспечению свободного проезда пожарной и специальной техники к жилым домам и сооружениям на территории городского округа «город Каспийск» | по графику | МУП «Водоканал», Управляющие компании МКД и товарищества собственников жилья ГО, Отдел коммунального хозяйства администрации ГО «город Каспийск» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ПСЧ-10 ФГКУ «Отряд ФПС по РД» |  |
| 3. | Продолжить проведение технического обслуживания газовых приборов и проверку состояния вентиляционных каналов (дымоходов) в многоквартирных домах, в частном жилом секторе городского округа и обеспечить постоянный контроль за их состоянием | по плану | МУП «Каспийскгаз», Управляющие компании МКД и товарищества собственников жилья ГО «город Каспийск» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», Отдел коммунального хозяйства администрации ГО «город Каспийск» |  |
| 4. | Назначить ответственных за пожарную безопасность на подведомственных объектах должностных лиц на уровне заместителя (помощника) руководителя соответствующей организации | ноябрь 2016г. | Руководители предприятий, организаций и объектов экономики городского округа «город Каспийск» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД |  |
| 5. | Производить очистку от посторонних предметов чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов и осуществлять постоянный контроль за их состоянием | ежемесячно | Управляющие компании МКД и товарищества собственников жилья ГО «город Каспийск» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД |  |
| 6. | Обеспечить жилой сектор и дачные общества: - указателями наименований улиц и номеров домов; - первичными средствами тушения пожаров; - средствами оповещения людей о пожаре; - указателями расположения ПГ и ПВ; - спасательными устройствами для эвакуации людей | декабрь 2016г. | Управляющие компании МКД и товарищества собственников жилья, председатели СНТ, Комбинат благоустройства, МУП «Водоканал» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», Отдел коммунального хозяйства администрации ГО «город Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД |  |
| 7. | Провести ревизию электрохозяйства предприятий, организаций и объектов экономики, и принять меры по приведению его в исправное состояние | ноябрь 2016г. | Управляющие компании МКД и товарищества собственников жилья ГО «город Каспийск» (по согласованию с Ростехнадзором), руководители предприятий и организаций объектов экономики городского округа «город Каспийск» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД, Отдел коммунального хозяйства администрации ГО «город Каспийск» |  |
| 8. | Организовать выступления в СМИ и информировать население о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях, связанных с нарушениями правил безопасного обращения с газовыми приборами и оборудованием в быту и вести профилактическую работу | постоянно | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД, МУП «Каспийскгаз», ТВ-Каспий, ТБС-Каспийск, редакция газеты «Трудовой Каспийск» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск» |  |
| 9. | Распространить информационные памятки, отражающие обстановку с пожарами, отравлениями от угарного газа и др. ЧС в городе | ежемесячно | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», МУП «Каспийскгаз», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД, МКД и товарищества собственников жилья ГО «город Каспийск» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск» |  |
| 10. | Руководителям предприятий и организаций в обязательном порядке провести обучение пожарно-техническому минимуму соответствующих категорий работников | октябрь 2016 г. | Руководители предприятий, организаций и объектов экономики городского округа «город Каспийск» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД |  |
| 11. | Заслушивать руководителей объектов, находящихся в неудовлетворительном противопожарном состоянии, на заседаниях Комиссии по ЧС и ОПБ городского округа «город Каспийск» | согласно Плана работы Комиссии по ЧС и ОПБ ГО «город Каспийск» | Комиссия по ЧС и ОПБ городского округа «город Каспийск» | Председатель КЧС и ОПБ ГО «город Каспийск» |  |
| 12. | Вносить предложения на уровне муниципального образования об установлении особого противопожарного режима (ст.30 ФЗ «О пожарной безопасности») в случае повышения пожарной опасности в городе | при необходимости | ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск» | Комиссия по ЧС и ОПБ городского округа «город Каспийск» |  |
| 13. | Провести отработку оперативных карточек и планов пожаротушения на объектах экономики и жизнеобеспечения | по графику | ПСЧ-10 ФГКУ «Отряд ФПС по РД» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД |  |
| 14. | Организовать совместные рейды с ОНД по г. Каспийск, участковыми ОМВД России по г. Каспийск, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ПСЧ-10 ФГКУ «Отряд ФПС по РД» и МУП «Каспийскгаз» с целью обеспечения соблюдения норм и правил пожарной безопасности | по графику | ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД, ОМВД России по г. Каспийск, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ПСЧ-10 ФГКУ «Отряд ФПС по РД», МУП «Каспийскгаз» | Комиссия по ЧС и ОПБ городского округа «город Каспийск» |  |
| 15 | На объектах жилого фонда, а также в жилых домах, где проживают люди преклонного возраста, инвалиды от общего заболевания и многодетные семьи организовать проверку и привести в надлежащее состояние систему отопления, дымоходов печей и электропроводки | ноябрь 2016г. | Управляющие компании МКД и товарищества собственников жилья ГО «город Каспийск» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД, Отдел коммунального хозяйства администрации ГО «город Каспийск» |  |
| 16 | Организовать работу по выявлению и постановке на учет ветхих жилых домов, общежитий, квартир и частных домов, где проживают многодетные семьи, инвалиды, больные, одинокие и престарелые лица, а также злоупотребляющие спиртными напитками. Уточнить списки таких объектов | декабрь 2016г. | Отдел коммунального хозяйства администрации ГО «город Каспийск», БТИ | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск |  |
| 17 | Рассмотреть состояние работы по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях государственного пожарного надзора и принять меры к их выполнению на заседаниях КЧС с приглашением руководителей заинтересованных лиц (ЖКХ, ТСЖ) | на очередном заседании КЧС и ОПБ | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД, Руководители ЖКХ и ТСЖ | Председатель КЧС и ОПБ ГО «город Каспийск» |  |
| 18 | Усилить ведомственный контроль за обеспечением пожарной безопасности на подведомственных объектах | постоянно | Руководители ЖКХ и ТСЖ | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД |  |
| 19 | Организовать и провести обучения руководителей и работников ЖКХ, ТСЖ мерам пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара | декабрь 2016г. | ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск» |  |
| 20 | Продолжить работу по созданию формирований добровольной пожарной охраны на объектах ЖКХ, ТСЖ | декабрь 2016г. | Руководители ЖКХ, ТСЖ и Каспийского городского отделения региональной общественной организации «Добровольная пожарная охрана РД» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД |  |
| 21 | Провести планово-профилактические осмотры и ремонты систем автоматической противопожарной защиты на подведомственных объектах (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и эвакуации, внутренний противопожарный водопровод и т.д.) | по план-графику 2016г. | Руководители предприятий, учреждений, объектов экономики и жизнеобеспечения | ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД |  |
| 22 | Обеспечить безопасность людей в зданиях путем приведения в надлежащее состояние путей эвакуации. На прилегающих территориях запретить сжигание отходов и мусора | декабрь 2016г. | Руководители ЖКХ и ТСЖ | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД |  |
| 23 | Провести о прессовку и промывку системы отопления и бойлерного хозяйства, и обеспечить подведомственные объекты резервным электропитанием | ноябрь 2016г. | Руководители ЖКХ и ТСЖ | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск», ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД |  |
| 24 | Осуществить работу по разработке и предоставлению в органы надзорной деятельности декларации пожарной безопасности на объекты капитального строительства подлежащих декларированию в соответствии со ст. 64 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | постоянно | Начальник Отдела по строительству и архитектуре администрации городского округа «город Каспийск» | ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД |  |
| 25 | Усилить контроль за строительством (пристроек) к частным и многоквартирным дома, не допускать уменьшение проезжей части дороги, а также закрытие подъездов к частным и многоквартирным домам | постоянно | Начальник Отдела по строительству и архитектуре администрации городского округа «город Каспийск» | ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД ГУ МЧС РФ по РД, ПСЧ-10 ФГКУ «Отряд ФПС по РД» |  |

Согласовано:

1- й Заместитель Главы администрации ГО «город Каспийск» –

председатель Комиссии по ЧС и ПБ ГО					  	Н. Ахмедов

Начальник МКУ «Управление по делам

ГО и ЧС г. Каспийск» 								Ш. Гасанов

Начальник ОНД и ПР по г. Каспийск и Карабудахкентскому району

УНД ГУ МЧС России по РД   							А. Ширванов

Начальник отдела коммунального хозяйства

администрации ГО «город Каспийск» 		К. Давлатов