**Информация о ходе реализации**

**приоритетных проектов развития Республики Дагестан**

**на территории городского округа «город Каспийск» на 2014 год**

**по состоянию на 1 ноября 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ согл. Пост.**  **№ 365 от**  **8.08.14 г.** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | | **Результат исполнения** |
| **ПРОЕКТ «ОБЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ»** | | | | | |
| **I.Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу,**  **транспортному налогу, увеличение поступлений неналоговых доходов** | | | | | |
| 1. | Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости. | Расширение налогооблагаемой базы | Январь-декабрь | | Количество земельных участков по данным Управления Росреестра – 13742 уч., по данным БТИ – 19850 уч..  Данные сверки и актуализации, проведенной МО по информации, предоставленной регистрирующими органами – 9000 участков.  План на 2014 год:  - по земельному налогу – 59,8 млн. руб., факт за 10 месяцев – 41,7 млн. руб., или 69,7 % (от год. плана)  - на имущество физ. лиц – 11,3 млн. руб., факт –за 10 месяцев – 1,4 млн. руб., или 12,4 %(от год. плана) |
| 2. | Проведение зональных совещаний по территориальным округам РД по вопросам актуализации налоговой базы по объектам недвижимости, земельным участкам, транспортным средствам, а также внедрения в налоговых органах АИС «НАЛОГ-3» | Расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам | Июнь-  октябрь | | Проведены зональные совещания в г. Каспийске и в г. Махачкале. Количество земельных участков, занесенных в АИС «НАЛОГ – 3» по состоянию на 1.07.2014 г. – 8521. |
| 3. | Доведение ставок налога на имущество физических лиц и земельного налога до рекомендованных Правительством РД, а также оптимизация налоговых льгот, предоставленных решениями органов местного самоуправления. | Завершение принятия соответствующих решений представительным органом местного самоуправления | Июнь-  декабрь | | В мае месяце 2014 г. на сессии Собрания депутатов приняты дифференцированные ставки земельного налога с увеличением по сравнению с 2013 годом в среднем на 20%.  Ставки налога на имущество соответствуют уровню, рекомендованному Правительством РД:  -до 300 тыс. руб. – 0,1%,  -от 300 до 500 тыс. руб. – 0,2%,  - от 500 тыс. до 1 млн. руб. – 0,4 %,  -свыше 1 млн. руб. – 0,5%.  Из-за напряженности доходной части бюджета налоговых льгот, предоставленных решениями органов местного самоуправления нет. |
| 4. | Сверка данных о налогоплательщиках и объектах налогообложения базы муниципального учета с данными баз Управления Росреестра по РД, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД, налоговых органов с помощью информационной системы «Инвентаризация налогооблагаемой базы по земельным участкам и по объектам недвижимости» | Инвентаризация базы органа местного самоуправления и баз Управления Росреестра по РД, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД, налоговых органов и формирование полной актуализированной базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. | Январь-  декабрь | | Количество земельных участков по данным Управления Росреестра – 13742 уч., по данным БТИ – 19850 уч..  Данные сверки и актуализации, проведенной МО по информации, предоставленной регистрирующими органами – 9000 участков.  План на 2014 год:  - по земельному налогу – 59,8 млн. руб., факт за 10 месяцев – 41,7 млн. руб., или 69,7 % (от год. плана)  - на имущество физ. лиц – 11,3 млн. руб., факт –за 10 месяцев – 1,4 млн. руб., или 12,4 %(от год. плана) |
| 5. | Принятие мер по повышению эффективности использования муниципального имущества.  Анализ и обеспечение поступлений доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий. | Повышение поступлений платежей во все бюджетные уровни | Январь-декабрь | | Для повышения эффективности использования имущества ведется реестр муниципальной собственности. Прием основных средств в муниципальную собственность и их ликвидация (списание) ведется единой комиссией по списанию основных средств. Принято постановление об утверждении порядка списания муниципального имущества.  План по доходам от использования и продажи муниципального имущества на 2014 год – 26,5 млн. руб., факт за 10 месяцев –56,6 млн. руб.  Регулярно проводятся совещания по рассмотрению итогов хозяйственной деятельности МУПов, утверждается квартальная, годовая отчетности МУПов.  План по доходам от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (10%) выполнен за 10 месяцев на 49,0 %, при плане 300 тыс. руб., поступление составило 147,1 тыс. руб. Невыполнение плана связано с убыточностью МУПов коммунального профиля (изношенность сетей и т.д.) |
| 6. | Принятие мер по обеспечению полного и своевременного поступления государственной пошлины и денежных взысканий за нарушение муниципальных нормативных актов. | Увеличение поступлений платежей в бюджет | Январь-  декабрь | | План на 2014 год поступления государственной пошлины – 2775 тыс. руб., факт за 10 месяцев – 2631,0 тыс. руб. или 94,8 % (от год. плана) |
| **II. Повышение поступлений налога на доходы физических лиц** | | | | | |
| 9. | Проведение работ по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы.  Проведение информационной работы с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями-работодателями по стимулированию исключения «серых схем» оплаты труда. | Увеличение поступления НДФЛ | Январь-декабрь | | Случаев выявления выдачи работодателями «теневой зарплаты» нет.  Плановое задание по налогу на **доходы физических лиц (НДФЛ)** на 2014 год составляет 134,2 млн. руб., фактически за 10 месяцев 2014 г. выполнение составляет 117,0 млн. руб. (87,2%)(от год. плана) |
| 10. | Анализ величины заработной платы в разрезе отраслей экономики. Выявление организаций, выплачивающих зарплату ниже среднеотраслевого уровня и ниже МРОТ. | Обеспечение выплаты заработной платы на уровне среднеотраслевой и увеличение поступлений НДФЛ в бюджетную систему | Январь-декабрь | | Среднемесячная номинальная заработная плата за январь-октябрь 2014 года:  -организаций города – 18487,9 руб.,  -пед. работников школ – 17739 руб.,  (91,3 % от плановой)  -пед. работников дошкольных учреждений –10291 руб., (70,6 % от плановой)  -пед. раб. учреждений дополнительного образования – 15139 руб. (97,4 % к плану) |
| 12. | Усиление информационно-разъяснительной работы среди горожан о преимуществах «белой» зарплаты и недостатках зарплаты «в конверте» | Увеличение поступления НДФЛ | Январь-декабрь | | Информационно-разъяснительная работа среди горожан проводится через газету «Трудовой Каспийск», на еженедельных совещаниях руководителей по понедельникам, на заседаниях городской Межведомственной комиссии и т.д. |
| **V. Малый и средний бизнес** | | | | | |
| 17. | Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах. | Увеличение поступлений от налогоплательщиков | Январь-декабрь | | Распоряжением главы администрации от 23.04.2014 года № 115-р « О создании рабочей группы для подворовых обходов в рамках выполнения приоритетного проекта развития РД «Обеление экономики» создана рабочая группа для подворовых обходов, определения лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации, за 10 месяцев текущего года выявлено и поставлено на учет 87 лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без соответствующих разрешительных документов.  Всего с 1 января по 1ноября 2014 года в налоговых органах города поставлено на налоговый учет 241 человек, в том числе 58 чел. с территории городского универсального рынка, 18 чел. занимающихся перевозкой пассажиров и т.п. |
| 18. | Инвентаризация розничных рынков и торговых мест на рынках с целью выявления и принятия мер в отношении незаконно действующих рынков, лиц, осуществляющих на этих рынках предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах. | Выявление реальной налоговой нагрузки, постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации ,увеличение поступлений налогов в бюджет. | Январь-октябрь | | Инвентаризация юридических и физических лиц, занимающихся на территории ООО « Каспийский универсальный рынок» предпринимательской деятельностью показала, что на территории городского рынка обшей площадью 10250 кв.м. всего 550 торговых мест, в том числе из них занято 380 мест, В настоящее время на территории рынка идет снос временных строений и осуществляется строительство капитальных сооружений, после завершения, которых будет проведена дополнительная инвентаризация. |
| 19. | Инвентаризация организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере питания, праздничных мероприятий, проведения концертных мероприятий, на предмет государственной регистрации и постановки на налоговый учет, полноты и своевременности уплаты налоговых и других обязательных платежей, правомерности применения специальных налоговых режимов, наличия соответствующих разрешительных документов. | Постановка на учет субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в этих сферах, увеличение поступлений налоговых платежей | Март-август | | По данным налоговой инспекции осуществляют деятельность в сфере питания, проведения праздничных и концертных мероприятий **39** организаций и индивидуальных предпринимателей, ими за 10 месяцев 2014 г. уплачено налогов 3,1 млн. рублей;  также на налоговом учете состоят **10** банкетных залов, за 10 месяцев уплачено 0,501 млн. рублей налогов. |
| 20. | Подготовка и подписание Минпромтрансэнерго РД совместно с УФНС России по РД и МВД по РД, главами городских округов соглашений о сотрудничестве в области транспортного обслуживания населения в целях обеспечения полноты учета налогоплательщиков, занятых в сфере таксомоторных пассажирских перевозок. | Заключение соглашений, сотрудничество в области организации и контроля легковых таксомоторных пассажирских перевозок; | Март-декабрь | | Соглашение в администрацию не поступало. |
| 21. | Доведение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для целей расчета единого налога на вмененный доход до значений, рекомендованных Правительством РД. | Завершение принятия соответствующих решений представительными органами местного самоуправления | Июнь-  октябрь | | Собранием депутатов городского округа «город Каспийск» корректирующий коэффициент базовой доходности по основным видам деятельности ЕНДВ по 4 городским зонам увеличился по сравнению с 2013 годом в среднем на 8,0-23,0 %.  Учитывая, что в 2013 году коэффициент-дефлятор К1, устанавливаемый Минэкономразвития РФ и учитывающий рост потребительских цен в стране увеличился с 1,569 до 1,672 или на 6,6 %, в среднем ставки единого налога на вмененный доход в 2014 году по отношению к 2013 году выросли более чем на 20,0 %. |
| 22. | Усиление работы по привлечению к административной ответственности юридических и физических лиц, допускающих административные нарушения в области природоохранного законодательства. | Обеспечение взыскания административных штрафов в полном объеме. | Январь-декабрь | | С МУП «Комбинат благоустройства» взысканы штрафы в размере 393 тыс. рублей за нарушения в области природоохранного законодательства, а именно:  -об охране атмосферного воздуха;  - охрана окружающей среды;  -отходах производства и потребления и содержание полигона для твердых бытовых отходов. |
| **ПРОЕКТ «ТОЧКИ РОСТА», ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НА 2014 ГОД** | | | | | |
| **IY.Предприниматель – опора Дагестана** | | | | | |
| **Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Республике Дагестан** | | | | | |
| 24. | Разработка и корректировка схем территориального планирования муниципальных образований и генеральных планов городских округов и муниципальных поселений | Утверждение схемы территориального планирования и градостроительного зонирования | Январь-  декабрь | Корректировка генерального плана городского округа «город Каспийск» принята в ноябре 2013 года | |
| **YI. Территориальное развитие** | | | | | |
| **Индустриальный парк «Каспийск» (г. Каспийск, п. Кирпичный)** | | | | | |
| 86. | Сбор исходных данных по участку, выявление ограничений | Наличие справки об отсутствии объемных, высотных и иных ограничений в действующем генеральном плане | Июль | Имеются ограничения, связанные с зоной полета самолетов, которые необходимо согласовать с соответствующими службами аэропорта «Уйташ». | |
| **Жилой квартал (г. Каспийск) 5 га** | | | | | |
| 93. | Сбор исходных данных по участку, выявление ограничений | Наличие справки об отсутствии объемных, высотных и иных ограничений в действующем генеральном плане | Июль | Ограничений по строительству объемных, высотных и иных зданий в действующем генеральном плане города нет. | |
| **YII.Реализация тактических проектов, направленных на быстрое повышение качества городской среды.** | | | | | |
| **Благоустройство ключевых городских парков и развитие общественных пространств** | | | | | |
| 118. | Формирование целостной системы взаимоувязанных общественных пространств на территории городов Махачкалы и Каспийска с обязательным вовлечением жителей и местных сообществ | Завершение работ по организации пешеходных зон и велосипедных маршрутов, благоустройству общественных пространств, в том числе проспектов Р. Гамзатова и Имама Шамиля, площади Ленина в г. Махачкале | Июнь-  декабрь | Завершены работы по организации пешеходных зон по улице Советская и бульвара Абдуллаева. На пересечении улиц Ленина и Кавказская завершается обустройство сквера в античном стиле с установкой фонтанов, прогулочных дорожек, уличного освещения, скамеек и малых архитектурных градостроительных форм. | |
| **Разработка и реализация проекта «20 образцовых дворов» в городах Махачкале, Каспийске и Дербенте.** | | | | | |
| 119. | Разработка пилотного проекта модернизации 5 дворов в городе Каспийск, определение источников финансирования проекта | Завершение разработки и утверждение проекта модернизации 5 дворов в городе, включающего строительство современных детских и спортивных площадок, определение точек сбора мусора и другие мероприятия по благоустройству; структурирование финансирования, в том числе за счет софинансирования из республиканского и местного бюджета. | Март-июль | Отделом ЖКХ администрации подготовлен перечень 5 дворов для включения в программу с учетом софинансирования. Информация с чертежами и выкопировками по каждому двору представлена в Минстрой РД.  Минстроем РД в октябре месяце заявка по финансированию проектов направлена в Минфин РД. | |
| 120. | Реализация проекта «5 дворов в г. Каспийск». | Завершение работ по реализации проекта «5 образцовых дворов». | Май-  декабрь | Вопрос не решен из-за отсутствия финансирования | |
| **Перспективные зоны муниципального образования «город Каспийск»** | | | | | |
| 124. | Проектирование реконструкции и развития транспортной инфраструктуры г. Каспийска | Завершение стадии проектирования, начало реализации проектов по реконструкции и развитию транспортной инфраструктуры г. Каспийска | Июнь-  ноябрь | В результате корректировки генплана и проектов планировки новых микрорайонов обозначены ближайшие перспективы по совершенствованию транспортной инфраструктуры (реконструкция ул. А.Султана, Кавказская, Маячная, Кирова, Абдулманапова, Алферова). Частному инвестору для строительства новой автостанции выделен земельный участок площадью 1,5 га. Произведено асфальтирование дорог в МКР «Кемпинг» и МКР «ККОЗ» протяженностью 1,3 км на сумму 8,0 млн. рублей, проложены дороги в песчаногравийном исполнении в МКР «Кемпинг», «Кирпичный» и др. протяженностью 1,4 км на сумму 2,1 млн. руб, текущий ремонт дорог и тротуаров, замена и устройство дорожных знаков – 4,3 млн. рублей. Произведен частичный ремонт улиц кольцевого маршрутного движения. Идут работы по реконструкции ул. А-Султана с расширением до четырехполосного движения. Вместе с тем приостановлены работы по организации троллейбусного движения по маршруту Махачкала-Каспийск, по улице Ленина до ОАО «Завод Дагдизель». | |
| 125. | Проектирование развития прибрежной зоны г. Каспийска | Подготовка проектно-сметной документации строительства и реконструкции объектов туристического комплекса, культурно-массового и культурно-развлекательного отдыха, расширения городского парка, городского пляжа и других объектов | Июнь-  ноябрь | Разработана ПСД для строительства тематического парка для массовых гуляний «Джанна- парк» площадью 3,2 га (от филиала ОАО «Русгидро» до спортшколы).  Завершено строительство футбольного поля, детской и теннисной площадок.  Выделены земельные участки для строительства спорткомплекса «Яхт-клуб», развлекательного комплекса с лодочной станцией, гостиничного комплекса «Мираж» и т. п.- всего свыше 20 объектов. Разработана ПСД на гостиничный комплекс «Мираж».  Также выделены земельные участки:  - под строительство 3-х домов отдыха общей площадью 2,0 га;  - под строительство коттеджей для иностранных специалистов-строителей;  - для строительства туристического комплекса.  площадью 1 га.  Кроме того идут работы для организации массового отдыха населения в прибрежной зоне. | |
| **Взаимодействие с городскими округами и муниципальными районами Республики Дагестан**  **по социально-экономическому развитию Республики Дагестан** | | | | | |
| 126. | Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД за отчетный год и планируемых значениях показателей их деятельности на трехлетний период | Подготовка доклада о результатах эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД и представление его в Правительство РД | Январь-  декабрь | Доклад о достигнутых значениях для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа «город Каспийск» за 2013 год и планируемых значениях показателей на трехлетний период представлен в Минэкономики РД 30.04.2014 г.  По итогам 2013 года городу присуждено первое место среди городских округов.  Доклад за 2014 год будет согласован с министерствами и ведомствами и представлен в апреле 2015 года. | |
| 127. | Подготовка соглашения между Правительством РД и городским округом о достижении значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития городского округа на 2014-2016 годы | Наличие соглашения между Правительством РД и городским округом «город Каспийск» | Июнь-  сентябрь | Соглашение № 48 между Правительством РД и городским округом «город Каспийск» о достижении значений показателей социально-экономического развития на 2014-2016 годы подписано 28 февраля 2014 года. | |
| 130. | Разработка макета программы экономического и социального развития городского округа | Наличие программ экономического и социального развития на среднесрочный период | Январь-  июль | «Программа социально-экономического развития городского округа «город Каспийск» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» утверждена Собранием депутатов городского округа «город Каспийск» 27 декабря 2013 года, решение № 158.  Аналогичная Программа на 2015-2017 годы разрабатывается и будет утверждена до конца текущего года. | |
| 131. | Формирование электронной базы данных паспорта экономического и социального развития муниципальных районов и городских округов | Наличие электронной базы данных паспорта экономического и социального развития городского округа | Октябрь-  декабрь | Электронная база данных паспорта экономического и социального развития городского округа имеется. | |
| 132. | Подготовка информации о мониторинге достижения муниципальными районами и городскими округами плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития | Представление информации в Правительство РД | ежеквар  тально | Информация о мониторинге достижения плановых значений показателей социально-экономического развития представляется в Минэкономики РД | |
| 133. | Оценка достижения плановых показателей (индикаторов) социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов | Подготовка результатов по итогам определения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития городского округа | ежеквар-  тально | Ежеквартально подводятся итоги социально-экономического развития города. | |
| 134. | Подписание соглашений с городскими округами РД по контролю исполнения законодательства в сфере градостроительства в соответствии с Планом мероприятий по реализации основных положений Послания Главы Республики Дагестан Народному Собранию РД от 15 января 2014 года | Наличие соглашений по контролю исполнения законодательства в сфере градостроительства | август | Соглашение подписано. | |
| 135. | Создание сети единых расчетно-информационных центров в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных районах и городских округах РД | Внедрение системы постоянного мониторинга дебиторской задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на базе сети единых расчетно- информационных центров | Июнь-  декабрь | Управляющие компании и ТСЖ ведут учет дебиторской задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, информация о задолженности размещена на сайте | |
| **YIII. Эффективное развитие муниципальных образований** | | | | | |
| 151. | Разработка и внедрение в республике стандарта территориального развития муниципальных районов и городских округов | Обеспечение сбалансированного развития муниципальных образований | Декабрь |  | |
| 152. | Мероприятия по развитию каждого муниципального района и городского округа |  |  |  | |
| **ПРОЕКТ «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ» НА 2014 ГОД** | | | | | |
| **Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности** | | | | | |
| 1. | Разработка и согласование с предприятиями оборонного промышленного комплекса «дорожных карт», направленных на увеличение объемов государственного оборонного заказа и их реализация | Увеличение объемов государственного оборонного заказа на предприятиях оборонного промышленного комплекса | Март-  ноябрь | По состоянию на 1 июля 2014 года ОАО « Каспийским заводом точной механики» подписаны 100 % контрактов на 2014 год.  Контракты по гособоронзаказу ОАО «Завод Дагдизель» на 2014 год подписаны. Проекты «дорожных карт» разработаны и представлены в Минпромэнерго.  ОАО «Завод Дагдизель» включен в государственную программу модернизации оборонных предприятий на 2014-2016 годы.  Из-за отсутствия комплектующих с Украины, гособоронзаказ на 2014 год находится под угрозой срыва. | |
| 2. | Оказание содействия промышленным предприятиям в вопросах размещения государственных (республиканских) и муниципальных заказов | Увеличение объемов государственных и муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях РД | Апрель-  октябрь | Дополнительные объемы государственных и муниципальных заказов, кроме подписанных контрактов на промышленных предприятиях не размещались. | |
| **Развитие электроэнергетики** | | | | | |
| 14. | Оказание содействия в реализации проекта строительства солнечной электростанции, мощностью 5 МВт в г. Каспийск. | Наличие построенной солнечной электростанции мощностью 5 МВт в г. Каспийске | Январь-декабрь | Запущена и находится в работе солнечная электростанция, мощностью 5 МВт. | |
| **Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан** | | | | | |
| 20. | Развитие транспортной инфраструктуры | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и местного значения | Январь-  декабрь | В результате корректировки генплана и проектов планировки новых микрорайонов обозначены ближайшие перспективы по совершенствованию транспортной инфраструктуры (реконструкция ул. А.Султана, Кавказская, Маячная, Кирова, Абдулманапова, Алферова). Частному инвестору для строительства новой автостанции выделен земельный участок площадью 1,5 га. Произведен частичный ремонт улиц кольцевого маршрутного движения. Также совместно с Автодором подготовлен проект реконструкции ул. А-Султана с расширением до четырехполосного движения. Вместе с тем приостановлены работы по организации троллейбусного движения по маршруту Махачкала-Каспийск, по улице Ленина до ОАО «Завод Дагдизель» | |
| **ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» НА 2014 ГОД** | | | | | |
| **I. Проведение эффективной кадровой политики** | | | | | |
| 2. | Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих. | Заключение договоров между муниципальными образованиями и учреждениями высшего профессионального образования на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих | Март-декабрь | Дана заявка в Правительство РД на 3 чел. для повышения квалификации. Обучение прошел 1 человек. На стадии заключения Соглашение между Администрацией Главы и Правительства и МО о предоставлении субсидий из бюджета РД на исполнение полномочий, связанных с профессиональной переподготовки и повышением квалификации муниципальных служащих. | |
| 5. | Подведение итогов работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих. | Представление сведений о количестве муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в Администрацию Главы и Правительства РД | Декабрь |  | |
| 6. | Подготовка и проведение обучающего семинара с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований РД по вопросам принятия муниципальных правовых актов, касающихся муниципальной службы | Повышение качества содержания муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | Ноябрь | 6 ноября 2014 года с работниками муниципальных образований был проведен семинар по вопросам принятия муниципальных нормативно-правовых актов. (приняли участие 2 человека) | |
| 7 | Организация стажировок студентов старших курсов вузов в Республике Дагестан в органах исполнительной власти РД и органах местного самоуправления муниципальных образований РД по требуемым направлениям | Отбор и организация стажировок студентов старших курсов вузов в Республике Дагестан в органах исполнительной власти. | Апрель-декабрь | Заключены соглашения по организации стажировки с выпускниками учреждений профессионального образования в бюджетных учреждениях.  Договор № 2-П. | |
| **II. Повышение уровня информационной открытости власти.** | | | | | |
| 11. | Обеспечение открытости государственной гражданской службы РД и муниципальной службы в РД. Развитие эффективного диалога между муниципальной властью и гражданским обществом | Информирование населения о муниципальной службе с применением всех возможных каналов коммуникации | Постоян  но | Вся информация о деятельности администрации размещается на сайте: постановления, распоряжения, итоги работы, бюджет, вакансии муниципальных должностей, информация о конкурсе на замещение должности и т.п. | |
| 13. | Проведение работы по сокращению сроков и количества процедур предоставления государственных и муниципальных услуг. | Разработка и утверждение регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, направленных на сокращение сроков и количества процедур | Постоян  но | Разработано 93 регламента предоставления государственных и муниципальных услуг, из них утверждено 63 регламента. | |
| **III. Развитие электронного правительства Республики Дагестан** | | | | | |
| 15. | Развитие интернет-портала органов исполнительной власти РД | Поддержание в актуальном состоянии информации об органах местного самоуправления, необходимой для их эффективного взаимодействия в рамках единого информационного поля | Постоян  но | Создан сайт муниципального образования, который функционирует и взаимодействует с органами исполнительной власти в рамках единого информационного поля. | |
| 16. | Развитие единого Web-решения органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований РД. | Дальнейшее расширение возможностей и обеспечение технической поддержки аппаратно-программного комплекса единого web- решения органа местного самоуправления  Проведение онлайн-опроса среди населения о качестве и полноте размещения информации на едином портале органа местного самоуправления | Постоян  но  Декабрь | Министерством связи и телекоммуникаций РД разработано единое Web-решение органов исполнительной власти. Для города Каспийска выделена площадка, ведутся работы. | |
| 18. | Внедрение, развитие и поддержка межведомственной системы электронного документооборота (СЭД) в Народном собрании РД, иных органах государственной власти РД, Счетной палате РД, администрациях муниципальных образований РД. | Подключение к межведомственной СЭД администрации муниципального образования | Март-декабрь | Ведутся работы по защите канала связи внутри администрации и других муниципальных учреждений.  Начиная с октября проводятся обучающие семинары по вопросам взаимодействия (межведомственного и внутреннего) и электронного документооборота.  Окончание работ планируется к концу года. | |
| 21. | Расширение в республике сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) | Открытие многофункционального центра, предоставляющего услуги по принципу «одного окна» | Январь-  декабрь | В 2010 году в городе Каспийске создано МФЦ, оказывается более 120 видов наименований услуг по принципу «одного окна» | |
| **ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН» НА 2014 ГОД** | | | | | |
| **I. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма.** | | | | | |
| 1. | Реализация государственной программы Республики Дагестан «Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма на 2013-2016 годы». | Осуществление комплексных мер, направленных на идеологическое противодействие экстремизму и терроризму, идеологическая работа с населением, доведение до него сути и ошибочной террористической идеологии. | Январь-  декабрь | Разработана и утверждена муниципальная программа «Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации от 25.02.2014г. №191.  С начала года проведено 7 заседаний с освещением в СМИ. | |
| **II. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** | | | | | |
| 3. | Реализация государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2014-2017 годы» | Обеспечение проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, противодействие преступности и укрепление материально-технического оснащения субъектов правоохранительной деятельности | Декабрь | Разработана и утверждена одноименная муниципальная программа, утвержденная постановлением городской администрации от 25.02.1014г. №190. Работа осуществляется по утвержденному плану. | |
| **III. Техногенные риски и природные катастрофы** | | | | | |
| 6. | Реализация подпрограммы «Комплексные мер по обеспечению пожарной безопасности в РД на 2014-2018 годы», государственной программы РД «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в РД на 2014-2018 годы». | Снижение рисков пожаров и смягчение возможных последствий от них, а также снижение основных показателей обстановки, касающихся пожаров. | Январь-  декабрь | Разработана муниципальная одноименная программа, утвержденная постановлением главы администрации от 13.05.2014 года №418. За январь-сентябрь 2014 года фактические затраты по мероприятиям на обеспечение пожарной безопасности составили 3,0 млн. рублей.  Программа включает в себя и пункты 7,8 | |
| 7. | Реализация подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на воде и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде в РД на 2014-2017 годы». | Увеличение количества мест массового отдыха населения на воде, оборудованных спасательными постами, а также профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев и обучению, прежде всего детей, плаванию и мерам безопасности на воде. | Январь-  декабрь | Разработана муниципальная одноименная программа, утвержденная постановлением главы администрации от 13.05.2014 года №418. За январь-сентябрь 2014 года фактические затраты по мероприятиям на обеспечение пожарной безопасности составили 3,0 млн. рублей.  Программа включает в себя и пункты 7,8 | |
| 8. | Реализация подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РД на 2014 -2018 годы». | Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций. | Январь-  декабрь | Разработана муниципальная одноименная программа, утвержденная постановлением главы администрации от 13.05.2014 года №418. За январь-сентябрь 2014 года фактические затраты по мероприятиям на обеспечение пожарной безопасности составили 3,0 млн. рублей.  Программа включает в себя и пункты 7,8 | |
| 10. | Подготовка предложений и проекта федеральной целевой программы, направленной на оказание помощи по переселению населения и защиту людей, проживающих в зонах, подверженных экзогенным геологическим процессам | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с экзогенными геологическими процессами и минимизация их последствий | Август |  | |
| **IY. Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании** | | | | | |
| 12. | Подготовка и реализация Плана агитационных и профилактических мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на 2014 год. | Усиление профилактической и пропагандистской работы с населением, предотвращение вовлечения молодежи в наркосреду. | Январь-  декабрь | Главой МО утверждены «Комплексные меры противодействия наркотическим средствам и их не их незаконному обороту на 2014 год», выполнение мер осуществляется по плану | |
| 13. | Мониторинг наркоситуации в городе | Выявление масштабов распространения незаконного оборота наркотиков и их немедицинского употребления | Март | По состоянию на 01.01.2014г. зарегистрировано 305 чел., употребляющих наркотики, на 01.11.2014 г.-258 чел. | |
| **Y. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов** | | | | | |
| 15. | Реализация государственной программы РД «Реализация Стратегии государственной национальной политики в РФ на период до 2025 года, а в Республике Дагестан на 2013-2015 годы». | Укрепление единства и целостности РФ, сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих республику, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, гармонизация национальных и межнациональных отношений. | Январь-  декабрь | Постановлением главы администрации «О дополнительных мерах по профилактике межнациональных отношений» разработан и утвержден план мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики по городскому округу на 2014-2016 годы. | |
| 16. | Реализация государственной программы РД «Поддержка проживающего и возвращающегося в РД русского населения на 2014-2017 годы». | Социально-экономическое развитие территорий компактного проживания русского населения. | Январь-  декабрь | Создана комиссия при главе муниципального образования, которая регулярно проводит заседания с освещением через средства массовой информации, с начала года проведено заседание с освещением в СМИ. | |
| **YI. «Безопасный Дагестан»** | | | | | |
| 19. | Реализация системы АПК «Безопасный город» в г. Махачкале и формирование планов по его внедрению в других городах республики и на федеральных автодорогах | Завершение внедрения системы АПК «Безопасный город» в г. Махачкале, утверждение планов внедрения в других городах | Январь-  декабрь | Из-за отсутствия финансирования внедрить систему АПК «Безопасный город» не представляется возможным. | |
| **YII. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта** | | | | | |
| 20. | Создание территориальных многопрофильных волонтерских отрядов по следующим направлениям:  а) борьба с чрезвычайными ситуациями (пожары, наводнения, оползни и т.д.)  б) правопорядок (дружинники, патрулирование совместно с полицией, помощь полиции)  в) социально-профилактическая работа (наставничество, шефство над трудными подростками) | Не менее 2 отрядов в каждом из территориальных округов по каждому направлению | Август-  декабрь | По направлениям:  б) правопорядок (дружинники, патрулирование совместно с полицией, помощь полиции) участие принимает порядка 240 молодых людей;  в) социально-профилактическая работа (работа с трудными подростками) – комиссией по делам несовершеннолетних проводятся профилактические беседы, планируется поездка в исправительную колонию (г. Кизилюрт) | |
| 21. | Оформление прилегающих к школам территорий баннерами с информацией об основных правилах поведения пешеходов на дорогах | Не менее 5 территорий в каждом территориальном округу | Август-  декабрь | В каждой школе имеется паспорт безопасности с указанием схемы движения учащихся от школы и к школе. В школах висят плакаты для родителей и учащихся о правилах поведения на дорогах. | |
| **ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» НА 2014 ГОД** | | | | | |
| **YII.Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования** | | | | | |
| 32. | Сопровождение строительства и модернизации животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса. | Февраль-  декабрь | ООО КФХ «Омарова» введено в эксплуатацию 30.06.2014 г., объем инвестиций составил всего 23,2 млн. рублей, в том числе собственные средства – 23,2 млн. рублей. | |
| **XIII. повышение плодородия почв и эффективности использования земель сельхозназначения** | | | | | |
| 51. | Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения | Выявление неиспользуемых земель сельхоз назначения, создание общедоступного банка данных о неиспользуемых землях для вовлечения их в сельскохозяйственный оборот | Январь-  ноябрь |  | |
| **XYI. Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований РД в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе** | | | | | |
| 68. | Организация ярмарок выходного дня | Проведение еженедельных ярмарок выходного дня на территории муниципального образования;  Оказание содействия сельхоз товаропроизводителям республики в реализации продукции | Январь-  декабрь | Постановлением главы администрации определено место на территории города для проведения ярмарок выходного дня. Ярмарки планируется проводить каждую неделю. | |
| **ПРОЕКТ « ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» НА 2014 ГОД** | | | | | |
| **II. Просвещение и духовное развитие** | | | | | |
| **Изменения в системе дошкольного образования** | | | | | |
| 23. | Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в рамках мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования | Строительство дошкольных образовательных учреждений | Январь-декабрь | В городе работают 20 муниципальных учреждений дошкольного образования, до конца года планируется открытие еще одного детского сада на 95 мест, переданного с баланса Минобороны.  В МКР № 7 завершается строительство нового детского сада на 280 мест. | |
| 24. | Развитие вариативных форм дошкольного образования | Увеличение доли воспитанников, получающих услуги дошкольного образования | Январь-  декабрь | В городе кроме муниципальных садов функционируют частные дошкольные учреждения: д/с «Изумруд» (3 группы – 52 ребенка), д/с «Пчелка» (16 детей) и центр дополнительного образования детей дошкольного возраста «Знайка» | |
| 25. | Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу образования. | Оказание государственной поддержки предпринимателям, организующим деятельность негосударственных дошкольных организаций. | Июль | Выделен земельный участок под строительство частного детского дошкольного учреждения в МКР № 9. | |
| **Заработная плата работников в сфере образования** | | | | | |
| 39. | Реализация мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Доведение средней заработной платы:  педагогических работников образовательных учреждений общего образования до уровня средней зарплаты по РД;  педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до уровня средней зарплаты в сфере общего образования;  педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня 80 % средней зарплаты работников в сфере образования по РД; | Январь-  декабрь | Среднемесячная заработная плата за январь-октябрь 2014 года:  -педагогических работников образовательных учреждений общего образования – 17739 руб.,  (91,3 % от плановой)  -педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 10291 руб.,  (70,6 % от плановой)  -педагогических работников учреждений дополнительного образования – 15139 руб.  (97,4 % к плановой) | |
| **Ислам и просвещение** | | | | | |
| 48. | Проведение семинаров-совещаний по информационному освещению итогов международных форумов с участием всемирно признанных богословов и преподавателей зарубежных образовательных учреждений | Доведение до населения муниципального образования результатов проводимых мероприятий, повышение уровня религиозной культуры общества | Сентябрь-  декабрь | | Ролики о международной богословской конференции во главе с генеральным секретарем, шейхом, доктором Али-Мухуддином Аль-Карадаги «Российские мусульмане: права и обязанности» демонстрируются постоянно на двух каналах местного телевидения.  Брошюры круглого стола международных богословов распространены по всем мечетям города для доведения до населения во время проведения пятничных проповедей. |
| **III. Молодежный Дагестан.** | | | | | |
| **Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи** | | | | | |
| 49. | Реализация проекта «Школьная лига КВН» в городе. Организация и проведение фестиваля «Дагестанская лига КВН». | Привлечение к КВН – движению детей и подростков города. | Январь-ноябрь |  | |
| 50. | Проведение Межрегионального фестиваля молодежных самобытных коллективов и солистов «Таланты Кавказа». | Выявление и поддержка самобытных коллективов и солистов, популяризация нового репертуара, обмен опытом и повышение квалификации руководителей путем проведения мастер-классов, взаимодействия с педагогами и артистами Северного Кавказа | Июнь-ноябрь | Муниципальный этап фестиваля «Таланты Кавказа» прошел 7 ноября 2014 года в энергетическом колледже. | |
| 51. | Организация молодежных форумов «Эффективный муниципалитет» в городе, совместно с молодежным общественным движением «Я – помощник Президента». | Привлечение к участию не менее 60 человек. Формирование новых компетенций в разработке программ и проектов по работе с молодежью города. | Июнь-ноябрь | С 2011 года в городе создан и работает молодежный парламент при Собрании депутатов городского округа.  В мае месяце 2014 года молодежным парламентом города проведен семинар-совещание по изучению приоритетных проектов развития РД с участием правительства РД, министра экономики и территориального развития РД, молодежи города и т.д. | |
| 54. | Организация и проведение республиканской военно-спортивной игры «Орленок». Допризывная подготовка в целях приобщения к физической культуре, спорту, воспитанию патриотизма, обучения основам военно-прикладной техники. | Повышения уровня патриотизма среди допризывной молодежи, подготовка к службе в армии. | Июль-  август | Проведен городской военно-спортивный конкурс «Годен к строевой» среди СУЗов и школ города.  Проведен зональный этап военно-спортивной игры «А ну-ка, парни». | |
| **Формирование системы мер по укреплению института семьи** | | | | | |
| 55. | Организация и проведение республиканского конкурса «Вера, надежда, любовь». | Участие молодых семей города в культурно-спортивном фестивале, направленном на укрепление семьи и брака. | Август | В июле месяце прошел городской этап конкурса, победители городского конкурса приняли участие в республиканском конкурсе. | |
| **Организационно-методическая и информационно-аналитическая работа в молодежной среде** | | | | | |
| 58. | Формирование рейтинга эффективности деятельности муниципальных образований, внедрение в практику работы рейтинговой оценки деятельности муниципальных образований в области реализации молодежной политики. Проведение тематических проверок муниципальных органов, осуществляющих деятельность по работе с молодежью. | Определение рейтинга муниципальных образований, осуществляющих деятельность по работе с молодежью. | Декабрь |  | |
| 60. | Создание в городских округах, ВУЗах многофункциональных молодежных центров. | Наличие многофункционального молодежного центра в городе. | Январь-декабрь | 18 ноября 2014 года планируется открыть молодежный многофункциональный центр. | |
| **Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов деятельности** | | | | | |
| 64. | Организация «Ярмарки специальностей» для выпускников общеобразовательных учреждений. | Охват профориентационной работой выпускников общеобразовательных учреждений города. | Сентябрь-  декабрь | | « Ярмарку специальностей» для выпускников общеобразовательных учреждений планируется провести 26-28 ноября 2014 года. |
| **Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.** | | | | | |
| 65. | Проведение парада детских и молодежных объединений «Наследники Победы». | Принятие участия в Параде Победы. | Май | 6 мая 2014 года 130 детей города Каспийска приняли участие в детском параде «Наследники победы» на площади г. Махачкалы. | |
| 66. | Организация и проведение республиканского проекта «Академия молодого гражданина». | Участие молодежи в тренингах и семинарах по основам избирательного процесса. | Апрель-  ноябрь | В школах, СУЗах и ВУЗах прошли брейн-ринги на тему «Избирательное право» к дню молодого избирателя.  19 ноября 2014 года на базе гимназии пройдет деловая игра «Выборы президента школы» | |
| **V. Спортивный Дагестан.** | | | | | |
| **Пропаганда физической культуры и спорта** | | | | | |
| 91. | Организация и проведение республиканских массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (спартакиады, фестивали) среди различных категорий населения | Увеличение доли граждан, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом до 13 %  Снижение уровня правонарушений среди детей, подростков и молодежи посредством пропаганды физической культуры и спорта. | Январь-декабрь | Принимаем активное участие во всех республиканских мероприятиях, проводятся общегородские спортивные мероприятия в соответствии с утвержденным планом.  Приняли участие в 45 республиканских мероприятиях и провели 20 городских спортивных мероприятий. | |
| **YI. Социальная защита** | | | | | |
| **Доступная среда** | | | | | |
| 93. | Повышение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в РД | Увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее- МГН)  Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Декабрь |  | |

**Наиболее проблемные вопросы, возникающие при реализации приоритетных проектов развития:**

- несмотря на предоставление администрацией необходимых документов по проекту « Разработка пилотного проекта модернизации 5 дворов в городе Каспийск» в Минстрой РД, до сих пор не решен вопрос софинансирования данного проекта;

- из-за отсутствия комплектующих с Украины, гособоронзаказ на ОАО «Завод Дагдизель» на 2014 год находится под угрозой срыва.