Утвержден

 Постановлением администрации

ГО «город Каспийск»

 № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**ПЛАН**

**подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда.**

 1 мая 2016 года.

14.00 ч.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| 1. | Образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда.  | 8.04.2016 г. | Левицкая Л. П.Абачараева П. А.  |
| 2. | Подготовить сценарий праздничного концерта на городской площади | 27.04.2016 г. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризмаАбачараева П.А. |
| 3. | Провести праздничный концерт с участием творческих коллективов города | 1.05.2016 г.14.00 ч. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризмаАбачараева П.А.Директор ГГИМХОАбакарова Л.О.Директор МБО ДО «ДДТ г.Каспийск»Селимханова Г.М.Директор МБУ ДО «ДШИ им.С.Агабабова»Тесля М.Ю.Директора МБО ДО «ДШЭП»Исрапилова Х.А. |
| 4. | Обеспечить озвучивание городской площади  | 1.05.2016 г. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризмаАбачараева П.А. |
| 5. | Обеспечить работу по благоустройству площади и прилегающей территории | 30.04.2016 г. | МУП «Комбинат благоустройст»Багомаев Ш.А. |
| 6. | Привести порядок трибуну: прочистить подставки над трибуной, прочистить лестницу и подсобные помещения, побелить трибуну. | 30.04.2016 г. | УК ООО «ЖЭК – 5»Шахбанов З.К. |
| 7. | Подготовить праздничное оформление площади: флагами и лозунгами на трибуне.  | 30.04.2016 г. |  МУП «Комбинат благоустройст»Багомаев Ш.А.Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризмаАбачараева П.А. |
| 8. | Подача электроэнергии на сценическую площадку | 1.05.2016 г.14.00 ч. | МУП «Каспэнерго» Кадиев Б.К. |
| 9. | Организация выставок детских художественных работ: «Мир, труд, весна» на трибуне | 1.05.2016 г. | МБУ «Детская художественная школа»Крутикова Н.В |
| 10. | Праздничное оформление центральных улиц города, сквера (лозунги, вывески, флажки, баннеры и т.д.) | 30.05.2016 г. | Начальник Управления имущественных отношенийХусруев М.-Г. А.МУП «Комбинат благоустройст»Багомаев Ш.А. |
| 11. | Обеспечить явку зрителей на праздничное мероприятие | 1.05.2016 г. | Начальник УОНурагомедов С.А.Руководство ССУЗов и ВУЗа (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить безопасность и общественный порядок во время проведений мероприятий согласно плану | 1.05.2016 г. | Начальник ОМВД РФ по г.КаспийскМуминов М.С.(по согласованию) |
| 13. | Обеспечить полное освещение всех праздничных мероприятий  | 1.05.2016 г. | ООО «Каспий ТВ»Гусейнов М.А.(по согласованию)Редактор «ТБС Каспийск»Басина О.Э.(по согласованию)Редактор МБУ РГ «Трудовой Каспийск»Гасанова Т.А. |