Утвержден

 Постановлением администрации

ГО «город Каспийск»

 № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ПЛАН**

**подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда.**

 1 мая 2017 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| 1. | Образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда.  | 10.04.2017 г. | Левицкая Л. П.Айсаева А.Ш.  |
| 2. | Обеспечить работу по благоустройству площади и прилегающей территории | 30.04.2017 г. | МУП «Комбинат благоустройст»Багомаев Ш.А. |
| 3. | Привести порядок трибуну: прочистить подставки над трибуной, прочистить лестницу и побелить трибуну. | 30.04.2017 г. | УК ООО «ЖЭК – 5»Шахбанов З.К. |
| 4. | Подготовить праздничное оформление площади: флагами и лозунгами на трибуне.  | 30.04.2017 г. |  МУП «Комбинат благоустройст»Багомаев Ш.А.Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризмаАбачараева П.А. |
| 5. | Организация выставок детских художественных работ: «Мир, труд, весна»  | 1.05.2017 г. | МБУ «Детская художественная школа»Крутикова Н.В |
| 6. | Праздничное оформление центральных улиц города, сквера (лозунги, вывески, флажки, баннеры и т.д.) | 30.05.2017 г. | Начальник Управления имущественных отношенийХусруев М.-Г. А.МУП «Комбинат благоустройст»Багомаев Ш.А. |
| 7. | Провести праздничное мероприятие, посвященное Дню Весны и Труда | 28.04.2017 г. | Директор МБУ «ЦТКНР»Вагабова Б.Г. |
| 8. | Провести тематическую выставку об истории возникновения праздника  | с 24.04.2017 г.до 30.04.2017 г. | Директор МБУ «КГКМ»Гаджикурбанов Н.Э. |
| 9. | Организовать спортивное мероприятие «Веселые старты» на местах | с 24.04.2017 г.до 30.04.2017 г. | Начальник отдела ФК и спортаМагомедов Г.Т. |
| 10. | Проведение торжественных собраний в трудовых коллективах и учебных заведениях г.Каспийск | 28.04.2017 г. | Руководители организаций, учреждений и учебных заведений. |
| 11. | Проведение молодежной акции, посвященной Дню Весны и труда. | 30.04.2017 г. | Директор МБУ «КММЦ»Чупанов Ш.М. |
| 12. | Обеспечить безопасность и общественный порядок во время проведений мероприятий согласно плану | 1.05.2017 г. | Начальник ОМВД РФ по г.КаспийскАшиков З.М.(по согласованию) |
| 13. | Обеспечить полное освещение всех праздничных мероприятий  | 1.05.2017 г. | ООО «Каспий ТВ»Гусейнов М.А.(по согласованию)Редактор «ТБС Каспийск»Басина О.Э.(по согласованию)Редактор МБУ РГ «Трудовой Каспийск»Гасанова Т.А. |