УТВЕРЖДЕНО

 Постановлением Администрации

 городского округа «город Каспийск»

 от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 год №\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**подготовки и проведения новогодних общегородских праздничных мероприятий.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок  | Ответственные |
| 1. | Провести заседание оргкомитета по подготовке и проведению новогоднего праздника | 10.12.2015 г.16.00 ч. | Зам. главы администрацииГО «город Каспийск»Левицкая Л.П. |
| 2. | Разработать сценарий проведения мероприятия | 25.12.2015 г. | УДКМАбачараева П.А. |
| 3. | Подготовить городскую площадь и трибуну для проведения торжественного мероприятия: художественное оформление, звуковая аппаратура. | 30.12.2015 г. | УДКМАбачараева П.А. МУП «Каспэнерго» Кадиев С.Б.МБУ «Комбинат благоустройств»Магомедов А.Ч.УК ООО «ЖЭК – 5»Шахбанов З.К. |
| 4. | Подготовить театрализованную праздничную программу «Мечты в Новогоднюю ночь» с участием сказочных персонажей и творческих коллективов г.Каспийск (хороводы, игры у Новогодней елки с участием Деда Мороза и Снегурочки) | 30.12.2015 г.13.00 ч. | УДКМАбачараева П.А.Управление образованиемНурмагомедов С.А.Директор МБУ «ДДТ»Селимханова Г.М. |
| 5. | Подготовить праздничное обращение руководителей предприятий и учреждений к каспийчанам с Новым годом.  | 30.12.2015 г. | Администрация ГО « город Каспийск»ред. газеты «Трудовой Каспийск» Гасанова Т. А.ООО «Каспий – ТВ» Гусейнов М. А.(по согласованию)Начальник информационно- аналитического отделаРамазанов А.И. |
| 6. | Подготовить полное освещение площади в праздничные дни:- вывесить подвесную гирлянду из цветных электроламп- иллюминация елки и прилегающей территории | до 20.12.2015 г. | МУП «Каспэнерго»Кадиев С.Б. |
| 7. | Поручить украшение елки | с 20.12.2015 г.по 25.12.2015 г. | МУП «Каспэнерго»Кадиев С.Б.Начальник МУП«Комбинат благоустройств» Магомедов А.Ч. |
| 8. | Организовать работу новогодней ярмарки в праздничные дни. | 20.12 – 27.12.2015 г. | Начальник Отдела муниципального заказа и потребительского рынка Магомедов М. А  |
| 9. | Наглядно оформить витрины торговых предприятий (магазины, кафе и т.д.) по новогодней тематике | с 10.12.2015 г. | Начальник Отдела муниципального заказа и потребительского рынкаМагомедов М. А. |
| 10. | Проведение конкурса на городской площади на лучшую Снегурочку, Деда мороза и мягкую игрушку на приз от Главы администрации ГО «город Каспийск» | 30.12.2015 г.в 12.00 ч. | УДКМАбачараева П.А.УправлениеОбразованиемНурмагомедов С.А. Директора ССУЗов и филиала ДГТУ  |
| 11. | Провести новогодние праздничные мероприятия в дошкольных и общеобразовательных учреждениях | до 30.12.2015 г. | Начальник Управления образованиемНурмагомедов С.А. |
| 12. | Провести Рождественский концерт «Музыка и живопись» | до 30.12.2015 г. | Директор «ДШИ им.С.Агабабова»Тесля М.Ю. |
| 13. | Провести праздничное мероприятие «Путешествие и приключения Елки, Деда Мороза и снегурочки» | до 30.12.2015 г. | Директор МБУ «ЦТКНР»Вагабова Б.Г. |
| 14. | Организовать выставку работ учащихся МБУ «Детская художественная школа» на новогоднюю тематику (на сцене городской площади) | 30.12.2015 г. | Директор МБУ «Детская художественная школа»Крутикова Н.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Провести мероприятие, посвященное Рождеству Христово в церкви Казанской иконы Божьей Матери «Колокольный звон» | 7.01.2016 г. | Настоятель церкви |
| 16. | Обеспечить посещение и участие в праздничном мероприятии общеобразовательные школы города, средние специальные и высшие учебные заведения для участия хороводе. | 30.12.2015 г.в 13.00 ч | УДКМАбачараева П.А.УправлениеОбразованиемНурмагомедов С.А.Директор МБУ «Каспийский молодежный многофункциональный центр»Чупанов Ш.М. |
| 17. | Провести мероприятия с праздничной программой для детей, посвященные Новому году и Рождеству Христово. | до 30.12.2015 г. | Директор МБУ «КГКМ»Гаджикурбанов Н.Э. |
| 18. | Организовать и провести новогоднее мероприятие для ветеранов, вдов ВОВ и людей старшего поколения. | 25.12.2015 г. | УДКМАбачараева П.А.ГУ РД в г.Каспийск «КЦСОН»Багомедова П.Г.ГУ РД в г.Каспицск «УСЗН»Османова В.МСовет ветеранов г.Каспйск Чимаев Т.М. |
| 19. | Физкультурно – спортивные мероприятия «Новогодние олимпийские встречи» | до 30.12.2015 г. | Начальник Отдела ФК и спортаМагомедов Г.Т. |
| 20. | Провести литературно – музыкальные вечера «Новогодние забавы в книжном дворике» в Центральной библиотеке и филиалах. | до 30.12.2015 г. | Директор МБУ «ЦБС»Магомедова Т.Б. |
| 21. | Оформить рекламные щиты на новогоднюю тематику | до 20.12.2015 г. | Начальник Управления имущественных и земельных отношенийХусруев М.А. |
| 22. | Подготовить и провести показ утренников и спектаклей для детей во Дворце культуры ОАО «Завод Дагдизель» | с 2.01.2016 г. по 4.01.2016 г.начало в 10.00 ч. и в 12.00 ч. | Зам.директор ДК ОАО «Завод Дагдизель»Мамерзоев И.К.Художественный руководитель ДКШибанова З.С. |
| 23. | Обеспечение безопасности во время народных гуляний | с 21.00 ч. 31.12.2015 г. до 04.00 ч. 01.01.2016 г.  | Начальник ОМВД РФ по г.КаспийскМуминов М.С. |
| 24. | Информировать население города о проводимых праздничных мероприятиях | до 25.12.2015 г. | УДКМАбачараева П.А.УправлениеОбразованиемНурмагомедов С.А. ред. газеты «Трудовой Каспийск» Гасанова Т. А.ООО «Каспий – ТВ» Гусейнов М. А.(по согласованию) |
| 25. | Организовать круглосуточное дежурство силами отдела полиции МВД России по г. Каспийск по 13 января 2016 г. (для сохранности ёлочных украшений и художественного оформления) | с 25.12.2015 г. | Начальник ОМВД РФ по г.КаспийскМуминов М.С. |
| 26. | Обеспечить общественную безопасность в дни праздника, особенно в местах массового скопления людей и обеспечить безопасность дорожного движения | 30.12.2015 г. | Начальник ОМВД РФ по г.КаспийскМуминов М.С. |