Утверждена Постановлением администрации городского округа «город Каспийск» №____от « » ___________ 2016 г.

ПРОГРАММА  (проект)

развития  малого и среднего  предпринимательства городского округа

«город Каспийск» на 2016-2018 годы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. | Паспорт Программы |
| --- | --- |
| 2. | Основные понятия и термины |
| 3. | Обоснование необходимости разработки Программы |
|  | 3.1. Содержание проблемы |
|  | 3.2. Анализ состояния предпринимательства в городе Каспийск |
| 4. | Цель и задачи Программы |
| 5. | Механизм реализации Программы |
| 6. | Сроки реализации Программы |
| 7. | Ресурсное обеспечение Программы |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации программы |
| 9. | План мероприятий по реализации Программы |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1.Полное наименование Программы | Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа «город Каспийск» на 2016-2018 годы |
| --- | --- |
| 1.2.Сокращенное наименование Программы | Программа развития и поддержки предпринимательства, далее Программа в г. Каспийск на 2016-2018 годы |
| 1.3.Основания разработки Программы | - Федеральный закон от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; - Закон Республики Дагестан от 16.07.2008 года №34 « О развитии малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан , Постановление Правительства Республики Дагестан от 8 декабря 2014 года №604 «О ходе реализации государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республики Дагестан на 2014-2016 годы» . Постановление администрации ГО «город Каспийск» от 19.01.2016 года № 06 « О реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на территории ГО «город Каспийск» в 2016 году. |
| 1.4.Заказчик Программы | Администрация городского округа «город Каспийск» |
| 1.5.Разработчик Программы | Отдел экономики администрации городского округа |
| 1.6.Цель Программы | В социальном аспекте – дальнейшее развитие и повышение роли малого и среднего предпринимательства в укреплении социально-экономических позиций среднего класса; содействие росту уровня и качества жизни, доступности социальных благ через широкомасштабную поддержку предпринимательских инициатив населения; обеспечение роста субъектов малого и среднего предпринимательства и следовательно, увеличение числа новых рабочих мест. Уменьшение безработицы, увеличение платежеспособности населения. В экономическом аспекте –дальнейший рост производства продукции на основе модернизации, увеличение инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий, соответственно, приоритетное увеличение объемов налогов , платежей вносимых во все уровни бюджетов и в государственные внебюджетные фонды. |
| 1.7.Задачи Программы | - Устранение административных барьеров в развитии предпринимательства путем внедрения новых видов услуг в МФЦ в соответствии с ФЗ №210 от 27.07.2010 года и ускорение формирования реестра государственных и муниципальных услуг. - Комплексное обеспечение потребностей малого и среднего предпринимательства городскими системами поддержки предпринимательства. - Продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на республиканский и межрегиональный рынок, всемерное содействие повышению качества и конкурентоспособности продукции и оказываемых услуг с использованием современных форм и методов информационной, маркетинговой и иной поддержки; активная поддержка выставочно-ярмарочной деятельности; - Поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства в городе Каспийске: строительная индустрия и производственная деятельность, оказание бытовых услуг населению, ремонт и обслуживание автомобилей, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, а также морепродуктов и мясопродуктов; - Дальнейшее развитие приоритетного проекта развития Республики Дагестан на территории ГО «город Каспийск» «Обеление экономики в 2016 году». - Активное вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, содействие социально-трудовой адаптации молодежи города Каспийска, выявление молодых лидеров, имеющих способности к предпринимательской деятельности; - Развитие взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с муниципальными и республиканскими органами; - Пропаганда и популяризация идей малого и среднего предпринимательства, формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства. |
| 1.8.Основные направления реализации Программы | - Дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. - Совершенствование кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на городском и республиканском уровне. - Развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных для города направлениях. - Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 1.9.Сроки реализации Программы | 2016 -2018 годы |
| 1.10.Исполнители Программы | Отдел экономики администрации городского округа «г. Каспийск» с участием всех структурных подразделений администрации городского округа; - МАУ«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства г Каспийска». - МРИ-14 России Республики Дагестан по г. Каспийску (по согласованию). - Государственное учреждение «Центр занятости населения» г. Каспийска (по согласованию). - Государственное учреждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Дагестан» (по согласованию); - Средства массовой информации. |
| 1.11.Предполагаемые источники и объекты финансирования | Предполагаемые источники финансирования Программы; - средства местного бюджета; - средства республиканского бюджета, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования местному бюджету для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания поддержки малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления; - средства федерального бюджета, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетами субъекта Российской Федерации в виде субсидий и средства местного бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания поддержки малого и среднего предпринимательства; - средства внебюджетных источников, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства кредитными организациями, в том числе и на условиях льготного кредитования. Предполагаемый объем финансирования Программы на 2016-2018 годы за счет средств городского бюджета 2,5 млн. руб. (объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год): - 2016 – 0,5 млн. руб. - 2017 -1,0 млн. руб. - 2018 -1,0 млн.руб. - возвратные средства городского фонда микрофинансирования. |
| 1.12.Ожидаемые конечные результаты Программы | - Совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства для оказания информационных, образовательных, лизинговых услуг; - Увеличение числа малых и средних предприятий в тм числе индивидуальных предпринимателей - Увеличение налоговых поступлений от малого предпринимательства в бюджеты всех уровней . - Привлечение дополнительных бюджетных внебюджетных инвестиций в сектор малого и среднего предпринимательства; - Вывод из тени субъектов малого предпринимательства; - Создание конкурентоспособных товаров, улучшение качества оказываемых населению города услуг. |
| 1.13.Система управления и контроля за реализацией Программы | Оперативное управление над реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации ГО Абдулатипов Д.Р. Контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель главы ГО «г. Каспийск» Ахмедов Н.Г. |

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

К субъектам малого и среднего  предпринимательства   в соответствии со ст. 4  Федерального закона  от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого  и среднего  предпринимательства в Российской Федерации»  относятся  внесенные в единый  государственный реестр   юридических лиц  потребительские кооперативы и коммерческие  организации (за исключением государственных  и муниципальных унитарных предприятий), а также  физические лица,  внесенные   в единый государственный реестр индивидуальных  предпринимателей и осуществляющих  предпринимательскую деятельность  без образования юридического лица (далее -  индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские)  хозяйства  соответствующие  следующим условиям:

1. Для юридических лиц – суммарная  доля участия  Российской Федерации, субъектов  Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических  лиц,  иностранных граждан,  общественных и  религиозных  организаций (объединений),  благотворительных  и иных фондов в уставном  (складочном) капитале (паевом фонде)   указанных юридических  лиц  не должна превышать  двадцать пять  процентов (за исключением активов  акционерных   инвестиционных фондов и закрытых  паевых  инвестиционных   фондов), доля участия,  принадлежащая   одному  или  нескольким  юридическим лицам,  не являющимся  субъектами  малого и среднего предпринимательства, не должна превышать   двадцать пять процентов;

2)  Средняя численность  работников  за  предшествующий календарный год  не должна превышать   следующие   предельные значения  средней численности  работников  для каждой категории   субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) средние предприятия - от 101  до 250 человек  включительно с оборотом до 2 миллиард рублей в год;;

б) малые предприятия - от 16 до 100 человек  включительно с оборотом в год до 800 млн.руб.  ;

в)  микропредприятия – до 15 человек с оборотом 120 млн.руб.в год.

3) Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета  налога   на добавленную  стоимость  или  балансовая стоимость   активов   (остаточная стоимость  основных средств и нематериальных активов) за   предшествующий календарный год не должна превышать  предельные значения, установленные  Правительством Российской Федерации  для каждой  категории   субъектов   малого и среднего  предпринимательства.

3. ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

3.1. Содержание  проблемы

В результате проводимой администрацией городского округа работы развитие малого предпринимательства становится неотъемлемой частью экономики городского округа.

Дальнейшее развитие малого  и среднего  предпринимательства  способствует  созданию  широкого слоя   среднего класса,  самостоятельно  обеспечивающего   собственное благосостояние  и достойный уровень  жизни  и являющегося  главной   стабилизирующей   политической силой  гражданского общества.  Наличие  со  стороны  сектора  малого  и  среднего предпринимательства  большого  потенциала  для  создания  новых  рабочих  мест  способствует  снижению  уровня  безработицы  и  социальной  напряженности  в  обществе.  Массовое  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  способствует  изменению  общественной  психологии  и  жизненных  ориентиров  основной  массы  населения.

Основными  причинами,  препятствующими  дальнейшему  развитию  малого и среднего  предпринимательства в городе Каспийске,  являются:

-  нестабильность нормативно-правовой   базы;

- отсутствие  достоверной экономико-статистической  информации  о состоянии малого  и среднего бизнеса  в  городе;

- наличие административных  барьеров  (сертификация, лицензирование, регистрация,  контрольная деятельность, согласование,  разрешительная практика и т.д.);

- недоступность  финансовых ресурсов;

- нехватка нежилых помещений  и высокая стоимость   аренды;

- высокий уровень налогов;

-высокий уровень страховых взносов;

- высокие тарифы  по аренде помещений  и оплате  тепловой и  электрической энергии;

- недостаток  собственных  оборотных средств  и высокая   стоимость  основных  ресурсов;

1. Целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Каспийск на 2016 год и на среднесрочный период до 2018 года определяет основные цели, задачи и принципы политики органов местного самоуправления городского округа в области муниципальной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы и направлена на решение проблем социально-экономического развития городского округа город Каспийск путем содействия созданию условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.2 Анализ состояния  предпринимательства  в городе Каспийск.

По состоянию на 01.01.2016 года, по данным МРИ-14 в городе состоят на налоговом учете 1116 малых и средних предприятий, из которых действует 570 предприятия и 1979 индивидуальных предпринимателей, из которых действует 1049 .

Наибольшее количество предпринимателей  зарегистрировано в сфере торговли, здесь зарегистрировано 289 малых предприятий и 1190 ИП . В сфере строительства зарегистрировано 223 малых предприятий и 24 ИП, в сфере промышленности соответственно 228 МП и 42 ИП и т.п.

Численность работающих в малом бизнесе составляет 6010 человек, в том числе 3568 человек на малых предприятиях, 2442 человек ИП, наибольшая численность работающих зарегистрирована в сфере торговли- 2017 человек, в т.ч. ИП – 2110 человек, сфере промышленности – 1901 человек,  в том числе на малых предприятиях   1856 человек, в строительстве – 1011 человек, в том числе на малых предприятиях – 983 человек и т.п.

За 2015 год общая сумма, уплаченных налогов во все уровни бюджета субъектами малого бизнеса, составляет – 180,05 млн. рублей, в том числе малыми предприятиями – 155,3 млн. рублей, ИП- 15,1 млн. рублей, при этом общая сумма уплаченных в муниципальный бюджет средств составляет – 118,6 млн. рублей.

Наибольшая сумма оплачена в бюджет субъектами малого предпринимательства в сфере промышленности – 61,6 млн. рублей, в сфере строительства – 19,1 млн. рублей, в сфере торговли – 70,1 млн. рублей, в сфере бытового обслуживания – 13,6млн. рублей.

В 2015 году была разработана и утверждена городская программа развития малого предпринимательства на 2015 год и период 2015-2016 годов, в соответствии с программой, на развитие малого предпринимательства из муниципального бюджета было выделено 0,5 млн. рублей, программа была представлена на республиканский конкурс среди муниципальных образований для выделения средств из республиканского бюджета, однако из-за отсутствия средств в бюджете РД средства не выделялись.

В 2015 году в городе создан  «Бизнес-инкубатор», основными задачами которого является формирование благоприятных условий на территории городского округа для представителей инновационного предпринимательства и внедрения перспективных научных разработок в промышленное производство, обеспечения начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства офисными помещениями, техническими ресурсами, информационно-консультационными и образовательными услугами.

В инкубаторе подготовлено 96 рабочих мест для предпринимателей из них занято резидентами инкубатора на 01.01.2016 года 21 место. Резидентами стали такие компании как: ООО «Дагестанская буровая компания», ООО «Вертофон», ООО «Здоровье нации», ООО «Каспийский завод здорового питания», ООО «Энергосервис», также индивидуальные предприниматели: Магомедова А. М, Данимагомедов Ш. Г, Шамсудинов Ч. А. Помимо резидентов управляющая компания создало 13 рабочих мест для успешного функционирования бизнес инкубатора и оказания всех мер поддержки предпринимателям.

За 2015 год оплатила налоговые и страховые отчисления на общую сумму 660,7 тыс. руб, без учета налоговых и иных отчислений резидентов бизнес инкубатора.

С февраля  2009 года функционирует городской  Совет по развитию малого и среднего предпринимательства городского округа.

С декабря 2009 года создано и функционирует муниципальное автономное учреждение «Фонд микрофинансирования субъектов малого предпринимательства» основными задачами которого являются: предоставление займов, финансовой помощи субъектам малого предпринимательства, реализующим социально значимые проекты в городском  округе, участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей равные условия и возможности для осуществления деятельности в области малого и среднего предпринимательства, финансовую поддержку предпринимательства.

«Фонд микрофинансирования субъектов малого предпринимательства» за 2015 год лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью выдано 10 кредитов на общую сумму 2650,0 тыс. рублей, при этом вновь создано 15 рабочих мест.

4. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе, направленное на обеспечение реализации принципов, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и выполнение задач Программы.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике города;

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- разработка и внедрение прогрессивных кредитно – инвестиционных механизмов;

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе;

- обеспечение занятости населения городского округа и развитие самозанятости;

- увеличение доли малых предприятий в общем объеме отгруженной продукции, товаров, услуг собственного производства всех предприятий и организаций города;

- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства городского округа налогов в налоговых доходах местного и республиканского бюджета .

Программа направлена на повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства посредством следующих действий:

- развитие форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание новых элементов инфраструктуры поддержки, ориентированной на потребности инновационного предпринимательства;

- развитие традиционной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в систему социального партнерства;

- создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности.

Необходимым условием для дальнейшего развития предпринимательства, повышения эффективности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа является взаимодействие органа местного самоуправления городского округа и некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа.

5. Механизм реализации Программы

Реализация программы осуществляется по восьми основным направлениям:

1.Совершенствование нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и устранение административных барьеров в сфере развития предпринимательства, в рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

- анализ нормативно- правовых актов органа местного самоуправления в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и разработка предложений по их совершенствованию;

- проведение общественной экспертизы проектов  нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля.

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат:

- уплата процентов по кредитам кредитных организаций;

- участие в торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках, конкурсах;

- реализация предпринимательских проектов, руководителями и собственниками которых является молодежь;

- реализация предпринимательских проектов субъектами семейного предпринимательства;

- реализация предпринимательских проектов молодых и начинающих предпринимателей;

- получение и поддержка патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, получение лицензий на использование запатентованных изобретений, промышленных образцов, полезных моделей;

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии (гранты) субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, — производителям товаров, работ, услуг и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях и порядке,  предусмотренных решениями Собрания депутатов городского округа и постановлениями правительства  Республики Дагестан..

3.Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций  образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в данное направление включен комплекс мероприятий, способствующих упрощению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства округа к муниципальному имуществу, прежде всего к земельным участкам, помещениям и оборудованию, в рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

- сбор и публикация информации о свободном недвижимом имуществе, включая земельные участки, предназначенном для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа. Мероприятие предполагает, в том числе, формирование земельных участков в установленном законодательством порядке для осуществления предпринимательской деятельности;

- передача во владение субъектам малого предпринимательства  муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий,  строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Мероприятие реализуется, в том числе посредством реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- передача им  в пользование муниципального имущества,  в том числе зданий, строений, сооружений,  нежилых помещений,  оборудования, машин, механизмов,  установок,  транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе,  безвозмездной основе или на льготных условиях. Мероприятие реализуется, в том числе посредством формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

- создание муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. малого и среднего предпринимательства в заявительном порядке;

- обеспечение функционирования сайта в сети «Интернет» в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

- проведение выставок, организация экспозиций субъектов малого и среднего предпринимательства городского  округа;

- освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в средствах массовой информации.

- проведение «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Мероприятие предполагает анализ и обсуждение основных проблем малого и среднего предпринимательства округа и путей их решения, выработку рекомендаций по конкретным действиям органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация и развитие сотрудничества с российскими и международными организациями по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

- оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства. Субсидирование затрат организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Мероприятие реализуется, в частности, путем субсидирования затрат организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на разработку инвестиционных проектов, предполагаемых для реализации на территории городского округа, и презентационных материалов.

6.  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, в рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение мониторинга состояния рынка труда и определение потребностей в кадрах и образовательных услугах для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация и проведение семинаров, курсов, тренингов для незанятого населения, инвалидов, субъектов молодежного предпринимательства и других групп незанятого населения по созданию собственного дела и развитию предпринимательской занятости;

- проведение семинаров для повышения профессиональных знаний специалистов, относящихся к социально незащищенным группам населения, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций в области малого и среднего предпринимательства. Мероприятие предполагает проведение семинаров для безработных граждан;

7.  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, в рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

- создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства,

- обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства,

8. Поддержка приоритетных направлений малого и среднего предпринимательства, в рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение конкурсов по приоритетным направлениям малого и среднего предпринимательства.

6.  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Сроки  реализации  Программы  - 2016-2018 годы.

В  течение  2016-2018 годов  предполагается  сконцентрировать  усилие  участников  Программы  и  финансовые  ресурсы  на  формирование  целостной  системы,  обеспечивающей  развитие  на  формирование  малого  и  среднего  бизнеса  в  городе  Каспийске.

7. Ресурсное обеспечение Программы.

Предполагаемые  источники  финансирования  Программы:

- средства  местного  городского  бюджета;

- средства  республиканского  бюджета,  предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования местным  бюджетом  для  финансирования  мероприятий,  осуществляемых  в  рамках  оказания  поддержки  малого  и  среднего   предпринимательства  органами  местного  самоуправления;

- средства  федерального  бюджета,  предоставляемые  на  конкурсной основе  и  на  условиях  софинансирования  бюджетами  субъекта  Российской  Федерации  в  виде  субсидий  и  местного  бюджета  для  финансирования  мероприятий,  осуществляемых  в  рамках  оказания  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства;

- средства  внебюджетных  источников,  предоставляемые  субъектам  малого  предпринимательства  кредитными  организациями,  в  том  числе  на  условиях  льготного  кредитования.

Предполагаемые  объёмы  финансирования  Программы  за  счёт  средств  городского  бюджета и фнда софинансирования– 4,5 млн. руб. (объёмы  финансирования  мероприятий   Программы  уточняются  ежегодно  при  формировании  местного  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год):

2016 -0,5   (млн. руб.)

2017 -1,0       (млн. руб.)

2018 -1,0      (млн. руб.)

8. Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие показатели развития малого и среднего предпринимательства городского округа:

- создано 400 новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе:

в 2016 году — 130;

в 2017 году — 170;

в 2018 году — 100;

- увеличена доля налоговых поступлений в бюджет городского округа от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых доходов ежегодно:

в 2016 году — до 22,0;

в 2017 году — до 24,0;

в 2018 году — до 26,0;

- увеличен удельный вес занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности занятых в экономике до 17 процентов, в том числе:

в 2016 году — до 16,0 процентов;

в 2017 году — до 16,0 процентов;

в 2018 году — до 17,0 процентов

9.План мероприятий

по реализации  программы развития малого и среднего предпринимательства в г. Каспийске на 2016-2018 годы.

| № | Наименование мероприятий | Сроки реализа- ции (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ФБ | РБ | МБ | Внебюджетные средства |  |
|  | Совершенствование нормативно-правой базы для устойчивого роста малого предпринимательства | Постоянно | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Отдел экономики администрации Юридический отдел администрации Финансовое управление. МАУ «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». |
|  | Уточнение перечня имущества (государственного и муниципального), в том числе объектов незавершенного строительств, находящегося в собственности субъектов малого и среднего предпринимательств. Подготовка предложений по использованию этого имущества. | 2016 2017 2018 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Управление имущественных и земельных отношений. |
|  | Подготовка предложений по изменению корректирующего коэффициента К2 при расчете единого налога на вмененный доход. | ежегодно | - | - | - | - | - | Финансовое управление. Отдел экономики администрации |
|  | Популяризация и пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимательства, организация конкурсов, «круглых столов». | ежегодно | - | - | - | - | - | Отдел экономики администрации МАУ «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». |
|  | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных заказах. | 2016 2017 2018 |  | - - - | - - - | - - - | - - - | Отдел торговли и муниципального заказа администрации |
|  | Предоставления консультационной, организационной, юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам финансового, налогового, бюджетного законодательства в области регулирования предпринимательской деятельности. | 2016 2017 2018 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МАУ «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». Отдел экономики администрации |
|  | Оказание практической помощи в регистрации и лицензировании деятельности по принципу «одного окна», в том числе начинающих предпринимателей и безработных граждан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. | 2016 2017 2018 |  | - - - | - - - | - - - | - - - | МАУ «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». Отдел экономики администрации |
|  | Издание городского информационного буклета: «Каспийск – город малого бизнеса» | 2016 | 100,0 | - | - |  | 100,0 | Отдел информационных технологий администрации. Отдел экономики администрации. МАУ «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». |
|  | Уточнение базы данных малых и средних предприятий. | 2016 | - | - | - | - | - |  |
|  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через средства, поступающие от возврата ранее выданных кредитных средств через городское МАУ «Фонд микрофинансирования субъектов малого предпринимательства». | 2016 2017 2018 | 1000,0 1000,0 1000,0 | - - - | - - - | - - - | 1000,0 1000,0 1000,0 | МАУ «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». |
|  | Организация и проведение семинаров и других мероприятий по актуальным вопросам поддержки и развития субъектов малого предпринимательства. Повышение информированности субъектов малого предпринимательства о нормах и регламентах деятельности контролирующих органов. | 2016 2017 2018 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Отдел экономики администрации. МАУ «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». |
|  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через бюджеты всех уровней: местный, республиканский бюджет, федеральный бюджет, в виде выдачи кредитов через МАУ «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». | 2016 2017 2018 | 1000,0 1000,0 1000,0 | - | 500,0 | 500,0 1000,0 1000,0 | - - - | Отдел экономики администрации. МАУ «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». |
|  | Ежеквартальный анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с целью формирования объективной информации. | 2016 2017 2018 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |  |
|  | Активное участие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском конкурсе «Предприятие высокой экономической эффективности» (под словом предприятие понимаются и индивидуальные предприниматели) и республиканских конкурсах с выделением денежных призов. | 2016 2017 2018 | 100,0 100,0 100,0 | - - - | - - - |  | 100,0 100,0 100,0 | Отдел экономики администрации. Финансовое управление. МАУ «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». |
|  | Размещение информации о субъектах малого и среднего предпринимательства на городском сайте. | Постоянно |  | - - - | - - - | - - - | - - - | Отдел информационных технологий администрации. МАУ «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». |
|  | ИТОГО: |  | 6400,0 | - | 500,0 | 2500,0 | 3400,0 |  |