**План мероприятий**

**по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан**

**на территории городского округа «город Каспийск» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п****( согл.** **планов****меропр.****ППР)** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| **ПРОЕКТ «ОБЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ» на 2015 год** |
| **II.Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу,** **транспортному налогу, увеличение поступлений неналоговых доходов** |
| 1 (4) | Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, обеспечение полноты базы программного продукта налоговых органов АИС «Налог-3» с присвоением федерального идентификатора (ФИД)  | увеличение поступлений по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц на 31,2 млн. руб. | январь–декабрь | УИЗО Администрации ГО «г. Каспийск,Отдел экономикиМРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию),Каспийский отдел Управления Росреестра по РД (по согласованию),филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» (по согласованию), |
| 2 (5) | Присвоение информационно-адресных характеристик объектам налогооблажения в МО  | внесение сведений по адресным характеристикам в ФИАС  | март-декабрь | УИЗО Администрации ГО «г. Каспийск,Отдел экономикиМРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию),Каспийский отдел Управления Росреестра по РД (по согласованию),филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» (по согласованию), |
| 3 (9) | Проведение информационной кампании с участием республиканских и местных СМИ (пресс-конференции, совместные брифинги, выступления в СМИ, публикации и т.п.), направленной на ориентирование населения на получение (приобретение) прав собственности на земельные участки и имущество, являющиеся объектами налогообложения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц | повышение грамотности населения в вопросах регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости | в течение 2015 года | Информационно-аналитический отдел администрации ГО «г. Каспийск,МРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию),Каспийский отдел Управления Росреестра по РД (по согласованию),филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» (по согласованию), |
| 4 (13) | Доведение ставок земельного налога до рекомендованных Правительством РД значений | завершение принятия соответствующих решений представительным органом местного самоуправления  | январь-октябрь  | Отдел экономики администрация ГО «г. Каспийск, Финансовое управление,МРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию),Собрание депутатов  |
| 5 (14) | Оптимизация налоговых льгот, предоставленных решениями органов местного самоуправления муниципальных образований РД по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц | принятие соответствующих решений об отмене неэффективных льгот представительным органом местного самоуправления  | январь-октябрь | Собрание депутатов ГО «г. Каспийск», отдел экономики |
| 6 (16) | Принятие мер по повышению эффективности использования имущества, находящихся в муниципальной собственности.Анализ и обеспечение поступлений доходов от перечисления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий. | подготовка и реализация плана мероприятий по увеличению неналоговых доходов в бюджет от использования имущества (арендная плата, доходы от перечисления части чистой прибыли),повышение эффективности использования собственности муниципальных образований - на 6-7 млн. рублей. (увеличение поступлений по арендной плате за землю, имущество, доходов от продажи муниципального имущества).  | январь декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск – Управление имущественных отношений, отдел экономики |
| 7 (17) | Организация в органах местного самоуправления работы по уплате налогов с использованием информационно-телекоммуникационных систем, в том числе проведение образовательных семинаров | использование информационно-телекоммуникационных систем при уплате налогов, проведение образовательных семинаров | ежеквартально | Отдел экономики администрация ГО «г. Каспийск, Финансовое управление,Информационно-аналитический отдел,МРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию) |
| **II. Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц** |
| 8 (18) | Проведение работ по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы. | увеличение поступления НДФЛ на 20,9 млн. руб. | январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск,МРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию)Филиал Дагестанстат (по согласованию),ОПФ России по г. Каспийск (по согласованию) |
| Проведение информационной работы с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями-работодателями по стимулированию исключения «серых схем» оплаты труда. |
| 9 (19) | Анализ величины заработной платы в разрезе отраслей экономики. Выявление организаций, выплачивающих зарплату ниже среднеотраслевого уровня и ниже МРОТ. | обеспечение выплаты заработной платы на уровне, превышающем МРОТ | ежекварталь-ный отчет в Минтруд РД с детализацией по отраслям экономикине позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом | Администрация ГО «г. Каспийск – отдел экономики, финансовое управление |
| 10 (21) | Широкое освещение в СМИ, усиление информационно-разъяснительной работы среди граждан о важности легализации трудовых отношений и «теневой» зарплаты, преимуществах «белой» зарплаты и недостатках зарплаты «в конвертах» | повышение социальной защищенности работников в случае потери трудоспособности, при судебных спорах с работодателем, при выходе на пенсию, при получении имущественных и социальных вычетов по НДФЛ | январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск – информационно-аналитический отдел |
| 11 (22) | Образование в ГО постоянно действующей межведомственной комиссии по легализации неформальных трудовых отношений и выплаты «теневой зарплаты».Представление информации о проведенной работе в Правительство РД | «обеление» трудовых отношений, повышение социальной защищенности работников | февраль2015 годаежекварталь-ный отчет в Правительство РД,не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом | Администрация ГО «г. Каспийск,МРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию)Филиал Дагестанстат (по согласованию),ОПФ России по г. Каспийск (по согласованию) |
| 12 (25) | Проведение мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения в Республике Дагестан | снижение нагрузки на республиканский бюджет РД,увеличение поступлений НДФЛ,снижение не менее чем на 30% показателя численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность | январь-июнь | Администрация ГО «г. Каспийск,МРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию)Филиал Дагестанстат (по согласованию),ОПФ России по г. Каспийск (по согласованию) |
| **V. Малый и средний бизнес** |
| 13 (31) | Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах. | Увеличение поступлений от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, на 13,2 млн. руб. | январь-декабрь | Отдел экономики администрации ГОМРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию)Филиал Дагестанстат (по согласованию),ОПФ России по г. Каспийск (по согласованию),ОМВД России по г. Каспийск (по согласованию) |
| 14 (32) | Усиление роли подразделений МВД по РД и УФНС по РД в вопросе постановки на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации. | совместная реализация дорожной карты по конкретным мероприятиям с участием подразделений МВД по РД по борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью | апрель | Администрация ГО «г. Каспийск,МРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию)ОМВД России по г. Каспийск (по согласованию) |
| 15 (33) | Инвентаризация розничных рынков и торговых мест на рынках с целью выявления и принятия мер в отношении незаконно действующих рынков, лиц, осуществляющих на этих рынках предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах. | выявление реальной налоговой нагрузки на территориях, подведомственных управляющим компаниям, постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации. | январь-октябрь | Отдел муниципального заказа и отдел экономики администрации ГО «г. Каспийск,МРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию)ОМВД России по г. Каспийск (по согласованию) |
| 16 (34) | Инвентаризация организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации питания населения, праздничных мероприятий, проведения концертных мероприятий на предмет государственной регистрации и постановки на налоговый учет, полноты и своевременности уплаты налоговых и других обязательных платежей, правомерности применения специальных налоговых режимов, наличия соответствующих разрешительных документов | постановка на учет субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в этих сферах | март – август | Отдел экономики администрации ГО «г. Каспийск,МРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию)ОМВД России по г. Каспийск (по согласованию) |
| 17 (35) | Доведение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для целей расчета единого налога на вмененный доход до значений, рекомендованных Правительством РД. | завершение принятия соответствующих решений представительным органом местного самоуправления ГО | июнь-октябрь | Собрание депутатов ГО «г. Каспийск», МРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию) |
| 18 (36) | Усиление работы по привлечению к административной ответственности юридических и физических лиц, допускающих административные нарушения в области природоохранного законодательства. | обеспечение взыскания административных штрафов в полном объеме. | январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск, ТУ «Ростехнадзора РД по г. Каспийск (по согласованию), УФССП России по г. Каспийск (по согласованию) |
| 19 (38) | Подготовка и подписание Главой ГО «г.Каспийск», Дагавтодортранс совместно с УФНС России по РД и МВД по РД соглашений о сотрудничестве в области транспортного обслуживания населения в целях обеспечения полноты учета налогоплательщиков, занятых в сфере таксомоторных пассажирских перевозок | заключение соглашений, сотрудничество в области организации и контроля легковых таксомоторных пассажирских перевозок, увеличение поступлений налогов в местный бюджет | апрель  | Администрация ГО «г. Каспийск,МРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию)ОМВД России по г. Каспийск (по согласованию) |
| 20 (40) | Мониторинг предоставления органами местного самоуправления земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства по упрощенной схеме. | подготовка нормативно-правовых актов об упрощении процедуры получения субъектами малого и среднего предпринимательства земельных участков | март-декабрь | Управление имущественных отношений администрации ГО «г. Каспийск |
| 21 (41) | Проведение комплекса мер по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к конкурсам на осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд. | увеличение объема закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства  | март-декабрь | Отдел муниципального заказа администрации ГО «г. Каспийск |
| **YI. Мониторинг налоговой дисциплины получателей средств по государственным контрактам.**  |
| 22 (44) | Привлечение общественных и молодежных объединений к реализации мероприятий приоритетного проекта развития РД «Обеление» экономики» в части актуализации налоговой базы и выявления теневого предпринимательства  | выявление и постановка на учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации | январь – декабрь | Молодежный многофункциональный центр,Молодежный парламент  |
| 23 (45) | Создание условий для сообщения гражданами информации о фактах выплат заработной платы в «конвертах», а также уклонения от налоговых платежей и злоупотреблениях должностным положением, имеющих коррупционную составляющую | снижение уровня коррупции в сфере предпринимательства и контролирующих органах | постоянно | Информационно-аналитический отдел администрации ГО «г. Каспийск,МРИ-14 России по г. Каспийск (по согласованию)ОМВД России по г. Каспийск (по согласованию) |
| **ПРОЕКТ «ТОЧКИ РОСТА», ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НА 2015 год**  |
| **II.Предприниматель – опора Дагестана** |
| **Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Республике Дагестан** |
| 1 (7) | Разработка и корректировка схем территориального планирования муниципальных образований и генеральных планов городских округов и муниципальных поселений | утверждение схемы территориального планирования и градостроительного зонирования | январь-декабрь  | Администрация ГО «г. Каспийск»- управление архитектуры |
| **Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата** |
| 2 (10) | Внедрение Стандарта деятельности органов муниципального образования Республики Дагестан по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в ГО «г. Каспийск» | выполнение мероприятий «дорожной» карты по внедрению Стандарта | декабрь  | Администрация ГО «г. Каспийск» - отдел экономики |
| 3 (11) | Разработка инвестиционной стратегии муниципального образования | разработка и актуализация инвестиционной стратегии муниципального образования | март-ноябрь | Администрация ГО «г. Каспийск»-отдел экономики |
| 4 (12) | Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования | разработка и актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования | II квартал | Администрация ГО «г. Каспийск»-отдел экономики |
| **IY. Мероприятия по инвестиционному развитию** |
| 5 (16) | Актуализация единой базы данных по свободным производственным площадям для размещения промышленных объектов | актуальная база данных свободных производственных площадей | февраль  | Администрация ГО «г. Каспийск»-отдел экономики |
| 6 (17) | Создание новых инвестиционных площадок на территории муниципальных образований РД | формирование перечня инвестиционных площадок на территории ГО  | ежеквартально | Администрация ГО «г. Каспийск»-отдел экономики |
| 7 (21) | Формирование Реестра инвестиционных проектов (наличие правоустанавливающей документации, бизнес и финансовой модели) | реестр инвестиционных проектов муниципального образования | II квартал | Администрация ГО «г. Каспийск»-отдел экономики |
| 8 (22) | Организация выездных мероприятий в ГО в целях экспертизы инвестиционных площадок и проектных территорий | Экспертиза инвестиционных проектов и площадок на территории ГО | Март-декабрь | Отдел экономики, Управление архитектуры ГО |
| **V. Поддержка малого и среднего предпринимательства** |
| 9 (29) | Эффективное информационное обеспечение мер поддержки по развитию малого и среднего предпринимательства | наличие раздела с информацией о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства на сайте муниципального образования. | II квартал | Администрация ГО «г. Каспийск»- отдел экономики, информационно-аналитический отдел |
| **VIII. Деятельность ОАО «Торговый дом «Дагестан»** |
| 10 (39) | Создание каталога продукции, производимой в муниципальных образованиях РД, в целях продвижения товаропроизводителей Республики Дагестан на местном и внешних рынках | формирование перечней продукции товаропроизводителей муниципального образования | II квартал | Администрация ГО «г. Каспийск»-отдел экономики , отдел муниципального заказа |
| **IX. Территориальное развитие.** |
| **Документы территориального планирования. Определение границ земель лесного фонда РД** |
| 11 (40) | Участие в подготовке конкурса на разработку схемы территориального планирования Махачкалинско - Каспийской агломерации.Завершение разработки схемы территориального планирования Махачкалинско-Каспийской агломерации. | подготовка предложений к техническому заданию,  | февраль-сентябрь | Администрация ГО «г. Каспийск»- управление архитектуры |
| **Дагестан - территория чистоты. Реализация экологических проектов** |
| 12 (45) | Разработка и реализация мероприятий по организации полигонов и разработка порядка утилизации ТБО | наличие земельного участка для утилизации ТБО, организация полигона. | III квартал | Глава ГО Администрация ГО «г. Каспийск» -управление архитектуры, отдел ЖКХ |
| **Разработка и реализация проекта «10 образцовых дворов» в городах Каспийске и Дербенте** |
| 13 (46) | Реализация проекта «10 образцовых дворов» в городе Каспийске  | завершение работ по реализации проекта «10 образцовых дворов» в городе Каспийске  | январь-август | Администрация ГО «г. Каспийск» - отдел ЖКХ |
| **X. Комплексное развитие территории бывшего ипподрома в г. Махачкале**  |
| 14 (47) | Участие в реализации проекта комплексного развития территории бывшего ипподрома в г. Махачкале | завершение работ по разработке проектно-сметной документации для внешних сетей, финансируемых за счет республиканского бюджета Республики Дагестан, начало строительства работ на площадке | январь-август | Администрация ГО «г. Каспийск»- управление архитектуры |
| **XIII. Взаимодействие с городскими округами и муниципальными районами Республики Дагестан** **по социально-экономическому развитию Республики Дагестан** |
| 15 (50) | Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД за отчетный год и планируемых значениях показателей их деятельности на трехлетний период | подготовка доклада о результатах эффективности деятельности городского округа «г. Каспийск»  | август | Администрация ГО «г. Каспийск»- отдел экономики |
| 16 (51) | Подготовка паспорта социально-экономического развития МО за 2014 год  | наличие паспорта социально-экономического развития МО за 2014 год  | июнь | Администрация ГО «г. Каспийск»- отдел экономики |
| 17 (53) | Актуализация электронной базы данных паспорта экономического и социального развития муниципальных районов и городских округов | наличие актуализированной электронной базы данных паспорта экономического и социального развития городского округа | январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск» - отдел экономики |
| 18 (54) | Анализ достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития МО | подготовка информации для определения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов РД | ежеквартально | Администрация ГО «г. Каспийск» - отдел экономики |
| **XIV. Туристско-рекреационный комплекс Республики Дагестан** |
| 19 (55) | Участие в разработке генеральной схемы развития туристско-рекреационного комплекса РД | подготовка информации к генеральной схеме развития туристско-рекреационного комплекса РД | январь-август | Администрация ГО «г. Каспийск»-управление архитектуры |
| **ПРОЕКТ «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ» НА 2015 ГОД** |
| **Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности**  |
| 1 (1) | Сопровождение программы модернизации ОАО «Завод Дагдизель» | начало практической реализации первого этапа модернизации предприятия в рамках Концерна «МПО – Гидроприбор» | март-ноябрь | Администрация ГО «г. Каспийск», отдел экономики,ОАО «Завод Дагдизель» (по согласованию) |
| 2 (2) | Сопровождение программы развития крупнейших оборонных предприятий Республики Дагестан | увеличение объемов производства продукции, в том числе по оборонному заказу, внедрение новых видов высокотехнологичных производств и дальнейшая модернизация предприятий. | март-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск», отдел экономики,ОАО «Завод Дагдизель» (по согласованию), ОАО «КЗТМ» (по согласованию) |
| 3 (3) | Оказание содействия промышленным предприятиям в вопросах размещения государственных (республиканских) и муниципальных заказов | увеличение объемов государственных и муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях расположенных на территории ГО | апрель-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск»,отдел экономики,отдел муниципального заказа, ОАО «Завод Дагдизель» (по согласованию), ОАО «КЗТМ» (по согласованию) |
| 4 (9) | Создание в республике новых индустриальных парков и технопарков на промышленных площадках | Создание Дагестанского республиканского индустриального парка «Кристалл-Сити» | январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск», отдел экономики, ДРИП «Кристалл-Сити» (по согласованию) |
| 5 (10) | Организация участия промышленных предприятий в программе импортозамещения  | увеличение объемов производства за счет освоения новых изделий и комплектующих в рамках импортозамещения | январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск», отдел экономики, ОАО «Завод Дагдизель» (по согласованию), ОАО «КЗТМ» (по согласованию) |
| 6 (11) | Участие в реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности Республики Дагестан» | государственная поддержка промышленных предприятий в целях проведения модернизации, увеличения объемов производства, создания новых рабочих мест | январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск», отдел экономики, ОАО «Завод Дагдизель» (по согласованию), ОАО «КЗТМ» (по согласованию) |
| **Развитие электроэнергетики** |
| 7 (17) | Оказание содействия в реализации проекта строительства солнечной электростанции, мощностью 5 МВт в г. Каспийск. | Наличие построенной солнечной электростанции мощностью 5 МВт в г. Каспийске  | январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск», отдел экономики, ОАО Русгидро (по согласованию) |
| **ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» НА 2015 год** |
| **I. Проведение эффективной кадровой политики** |
| 1 (3) | Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих. | заключение договоров между муниципальными образованиями и учреждениями высшего профессионального образования на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих | январь -декабрь | Управделами администрации |
| 2 (5) | Подведение итогов работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих. | представление сведений о количестве муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в Администрацию Главы и Правительства РД | декабрь  | Управделами администрации |
| 3 (6) | Участие в обучающем семинаре с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований РД по вопросам принятия муниципальных правовых актов, касающихся муниципальной службы | повышение качества содержания муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | ноябрь  | Управделами администрации |
| 4 (8) | Проведение в образовательных учреждениях города открытых уроков с участием гражданских и муниципальных служащих на тему: «Служба государству – служба обществу» | повышение престижа гражданской и муниципальной службы. | март-май | Управделами администрации, управление образованием |
| 5 (10) | Обеспечение подбора кандидатов в возрасте до 35 лет на замещение должностей  категории «руководители»  | привлечение молодежи на руководящие должности в МО ГО «г. Каспийск» |  март-май | Управделами администрации |
| 6 (11) | Обеспечение активизации работы общественных советов в муниципальных образованиях РД | формирование состава общественных советов из числа независимых экспертов и представителей  заинтересованных общественных организаций | постоянно  | Администрация ГО «г. Каспийск |
| 7 (12) | Организация общественных площадок для обсуждения планов работы в рамках подготовки к выборам | проведение сходов, собраний граждан по месту жительства, в трудовых коллективах | июль-август | Территориальная избирательная комиссия |
| 8 (13) | Формирование и актуализация Единого реестра государственных и муниципальных служащих Республики Дагестан | наличие актуального реестра муниципальных служащих  | март- декабрь | Управделами администрации |
| **II. Повышение уровня информационной открытости власти** |
| 9 (14) | Создание единого информационного центра в муниципальных образованиях РД | широкое продвижение позитивных мероприятий, новостей по всем каналам сетей, обмен опытом между муниципальными образованиями республики  | февраль - май | Информационно-аналитический отдел |
| 10 (15) | Обеспечение эффективного функционирования портала "Общественный надзор", расширение функциональных возможностей и популяризация портала | принятие муниципальными образованиями РД нормативного акта, приравнивающего заявления и жалобы граждан, поступившие через портал «Общественный надзор», к обращениям гражданразмещение отчетов об исполнении заявок на официальных сайтах муниципальных образований РД размещение рекламных материалов в государственных средствах массовой информации, популяризация портала среди населения с использованием муниципальных печатных и электронных СМИ |  март –апрельпостоянноежеквартально | Информационно-аналитический отдел |
| 11 (16) | Развитие единого сайта (web-решения) органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан | работа с единым web-решением органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан | постоянно  | Информационно-аналитический отдел |
| **III. Развитие электронного правительства Республики Дагестан** |
| 12 (20) | Развитие и поддержка единой межведомственной системы электронного документооборота (далее-ЕСЭД) | развитие и использование ЕСЭД «Дело» в качестве единой системы документооборота и делопроизводства в деятельности городского округа и переход на межведомственный электронный документооборот между органами власти, подключенными к системе | январь-декабрь | Управделами администрации, Информационно-аналитический отдел |
| 13 (21) | Создание, развитие и сопровождение Реестра государственных информационных систем РД |  развитие информационной системы «Реестр государственных информационных систем РД»обеспечение регистрации в «Реестре информационных систем РД» всех муниципальных информационных систем  | январь-декабрь | Информационно-аналитический отдел |
| 14 (23) | Расширение в республике сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) | доведение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» до 90 % | январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск |
| 15 (25) | Выделение помещений для открытия территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП) МФЦ администрациями муниципальных образований Республики Дагестан | наличие помещений для открытия ТОСП МФЦ | март – ноябрь | Администрация ГО «г. Каспийск |
| 16 (28) | Проведение работы по актуализации всех административных регламентов предоставления муниципальных услуг и инвентаризация соответствующих правовых актов | повышение качества оказания услуг населению, утвержденные административные регламенты, ежеквартальный отчет о проведенной работе | февраль -декабрь | Информационно-аналитический отдел |
| 17 (29) | Проведение работы по подключению органов местного самоуправления, оказывающих услуги ЗАГС, к защищенным каналам связи | обеспечение готовности к оказанию услуг ЗАГС в электронной форме, отчет о проведенной работе | февраль-июль | Администрация ГО «г. Каспийск, ЗАГС г. Каспийск |
| 18 (30) | Выполнение работ по созданию локально-вычислительных сетей и подключению их к республиканской сети в соответствии с требованиями ЕГСУПД | обеспечение доступа муниципальных служащих к государственным информационным системам с использованием закрытой сети ЕГСУПД (ЕСЭД, корпоративный портал, Единый реестр государственных и муниципальных служащих РД и другим) | февраль – июль | Информационно-аналитический отдел |
| **IV. Обеспечение открытости бюджета** |
| 19 (31) | Издание брошюры «Бюджет для граждан» и размещение информации об исполнении местных бюджетов на официальном сайте муниципального образования | брошюра, информация об исполнении местного бюджета на официальном сайте муниципального образования | ежеквартально | Финансовое управление;Управление информационных технологий |
| **ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН» НА 2015 год** |
| **I. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма.** |
| 1 (1) | Реализация государственной программы Республики Дагестан «Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма на 2014-2017 годы». | Осуществление комплексных мер, направленных на идеологическое противодействие экстремизму и терроризму, идеологическая работа с населением, доведение до него сути и ошибочной террористической идеологии. | Январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск»,ОМВД России по г. Каспийск (по согласованию), УФСБ РФ по РД в г. Каспийск (по согласованию) |
| **II. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** |
| 2 (3) | Реализация государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2014-2017 годы» | Обеспечение проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, противодействие преступности и укрепление материально-технического оснащения субъектов правоохранительной деятельности | Декабрь  | Администрация ГО «г. Каспийск»,ОМВД России по г. Каспийск (по согласованию), УФСБ РФ по РД в г. Каспийск (по согласованию) |
| **III. Техногенные риски и природные катастрофы** |
| 3 (6) | Реализация подпрограммы «Комплексные мер по обеспечению пожарной безопасности в РД на 2014-2018 годы», государственной программы РД «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в РД на 2014-2018 годы». | Снижение рисков пожаров и смягчение возможных последствий от них, а также снижение основных показателей обстановки, касающихся пожаров. | Январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск»,Управление ГО и ЧС |
| 4 (7) | Реализация подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на воде и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде в РД на 2014-2017 годы». | Увеличение количества мест массового отдыха населения на воде, оборудованных спасательными постами, а также профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев и обучению, прежде всего детей, плаванию и мерам безопасности на воде.  | Январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск»,Управление ГО и ЧС |
| 5 (8) | Реализация подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РД на 2014 -2018 годы». | Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций. | Январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск»,Управление ГО и ЧС |
| **IY. Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании** |
| 6 (11) | Подготовка и реализация Плана агитационных и профилактических мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на 2015 год. | Усиление профилактической и пропагандистской работы с населением, предотвращение вовлечения молодежи в наркосреду. | Январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск»,УФСКН РФ по РД в г. Каспийск (по согласованию) |
| 7 (12) | Мониторинг наркоситуации в городе | Выявление масштабов распространения незаконного оборота наркотиков и их немедицинского употребления  | Март  | Администрация ГО «г. Каспийск», УФСКН РФ по РД в г. Каспийск (по согласованию) |
| **Y. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов** |
| 8 (14) | **Реализация государственной программы Республики Дагестан «Реализация Стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» в Республике Дагестан на 2014-2016 годы»** | Укрепление единства и целостности Российской Федерации, сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих республику, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, гармонизация национальных и межнациональных отношений. | Январь-декабрь | Отделы администрации |
| 8.1.(14.1.2.) | Разработка методических рекомендаций по вопросам разграничения полномочий и ответственности между органами исполнительной власти РД и органами местного самоуправления при реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в РД |  |  | Отделы администрации |
| 8.2. (14.1.3) | Разработка календаря знаменательных дат на 2015 год |  |  | Отделы администрации |
| 8.3. (14.1.4) | Организация проведения ежегодных грантов Главы РД для общественных некоммерческих организаций, занимающихся вопросами национальной политики |  |  | Отделы администрации |
| 8.4. (14.1.5) | Разработка регламента взаимодействия органов исполнительной власти и институтов гражданского общества РД по сохранению мира и согласия в республике |  |  | Отделы администрации |
| 8.5. (14.1.6) | Проведение Региональной научно-практической Конференции на тему: «Проблемы формирования этноконфессиональной толерантности на Северном Кавказе», и проведение межрегиональной конференции «Русские – оплот гражданского согласия» |  |  | Отделы администрации |
| 8.6. (14.1.7) | Организация мониторинга реализации госпрограммы по Стратегии Государственной национальной политики РФ на период до 2025 года в МО РД |  |  | Отделы администрации |
| 8.7. (14.1.8) | Проведение курсов повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих в области ведения национальной политики |  |  | Отделы администрации |
| 8.8. (14.1.9) | Организация мониторинга состояния этноконтактной ситуации в муниципальных образованиях, определение степени ее конфликтности и выработка рекомендаций для органов исполнительной власти РД |  |  | Отделы администрации |
| 8.9. (14.1.10) | Разработка и принятие муниципальных программ по поддержанию межнационального мира и согласия |  |  | Отделы администрации |
| 9 (14.2) | **Реализация государственной программы РД «Поддержка проживающего и возвращающегося в РД русского населения на 2014-2017 годы».** | Социально-экономическое развитие территорий компактного проживания русского населения. | Январь-декабрь | Отделы администрации, комиссия по проблемам русскоязычного населения |
| 9.1. (14.2.2) | Создание наблюдательного Совета за реализацией мероприятий Госпрограммы РД |  |  | Отделы администрации, комиссия по проблемам русскоязычного населения |
| 9.2. (14.2.3) | Разработка алгоритма приема русского населения, приезжающего (возвращающегося) в республику в соответствии с госпрограммой |  |  | Отделы администрации, комиссия по проблемам русскоязычного населения |
| 9.3. (14.2.4) | Анализ реализации мер, направленных на снижение оттока русского населения из республики |  |  | Отделы администрации, комиссия по проблемам русскоязычного населения |
| 9.4. (14.2.6) | Анализ представленности русских кадров городском уровне |  |  | Отделы администрации, комиссия по проблемам русскоязычного населения |
| 9.5. (14.2.7) | Мониторинг создания дополнительных рабочих мест |  |  | Отделы администрации, комиссия по проблемам русскоязычного населения, Центр занятости населения |
| **ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» НА 2015 год** |
| **YI.Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования** |
| 1 (24) | Сопровождение строительства, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм), предприятий по переработке молока и мяса. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса. | март -декабрь  | Администрация ГО «г. Каспийск, ОАО КФХ «Омарова» |
| 2 (25)  | Увеличение объемов производства молока и мяса и поставок данной продукции в муниципальные бюджетные учреждения по размещаемым муниципальным заказам. | доведение поставок молока до 15,0 тыс. тонн в месяц, мяса – 2,7 тыс. тонн в месяц | январь-декабрь | Администрация ГО «г. Каспийск, МУП «Нива» |
| **ПРОЕКТ « ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» НА 2015 год** |
| **II. Просвещение и духовное развитие** |
| **Изменения в системе дошкольного образования** |
| 1 (22) | Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в рамках мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования | строительство и реконструкция новых дошкольных образовательных учреждений | январь-декабрь | Управление образованием |
| 2 (23) | Развитие вариативных форм дошкольного образования | увеличение доли воспитанников, получающих услуги дошкольного образования | январь-декабрь | Управление образованием |
| 3 (24) | Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу образования. | оказание государственной поддержки предпринимателям, организующим деятельность негосударственных дошкольных организаций. | июль  | Управление образованием |
| **Проект «Школа будущего»** |
| 4 (28) | Обеспечение доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» образовательных учреждений, охваченных проектом «Школа будущего»  | наличие во всех общеобразовательных учреждениях, охваченных проектом «Школа будущего», стабильного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | январь-декабрь | Управление образованием,Информационно-аналитический отдел |
| 5 (29) | Внедрение ведомственной информационной системы Минобрнауки РД | внедрение ведомственной информационной системы во всех образовательных учреждениях города | август  | Управление образованием,Информационно-аналитический отдел |
| **Заработная плата работников в сфере образования** |
| 6 (32) | Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной платы в сфере общего образования  | январь -декабрь | Финансовое управление, Управление образованием,Информационно-аналитический отдел |
| 7 (33) | Педагогические работники образовательных учреждений общего образования | доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до уровня средней заработной платы по Республике Дагестан | январь-декабрь | Финансовое управление, Управление образованием,Информационно-аналитический отдел |
| 8 (34) | Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня 80 % от средней заработной платы учителей по Республике Дагестан | январь-декабрь | Финансовое управление, Управление образованием,Информационно-аналитический отдел |
| **III. Молодежный Дагестан.** |
| **Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи** |
| 9 (44)  | Организация молодежных межмуниципальных форумов в территориальных округах Республики Дагестан | формирование новых компетенций в разработке программ и проектов по работе с молодежью муниципальных образований | июнь-ноябрь  | Управление культуры,Молодежный многофункциональный центр |
| **Организационно-методическая и информационно-аналитическая работа в молодежной среде** |
| 10 (50) | Введение рейтинга эффективности деятельности муниципальных образований. | определение рейтинга муниципальных образований РД, осуществляющих реализацию молодежной политики | июль-декабрь  | Управление культуры,Молодежный многофункциональный центр |
| 11 (51) |  Создание в городских округах, ВУЗах многофункциональных молодежных центров. | наличие многофункционального молодежного центра в городе.  | январь-декабрь | Управление культуры,Молодежный многофункциональный центр |
| **Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов деятельности** |
| 12 (56) | Организация «Ярмарки специальностей» для выпускников общеобразовательных учреждений. | охват профориентационной работой выпускников общеобразовательных учреждений города.  | сентябрь-декабрь | Центр занятости населения, Управление образованием |
| **Совершенствование системы патриотического воспитания.****Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.** |
| 13 (61) | Проведение парада детских и молодежных объединений «Наследники Победы». | принятие участия в Параде Победы. | май | Управление культуры,Молодежный многофункциональный центр |
| 14 (62) | Организация и проведение республиканского проекта «Академия молодого гражданина». | участие молодежи в тренингах и семинарах по основам избирательного процесса.  | апрель-ноябрь | Управление культуры,Молодежный многофункциональный центр,Территориальная избирательная комиссия |
| **IV Здоровый Дагестан** |
| **Поэтапное повышение заработной платы медицинских работников** |
| 15 (73) | Обеспечение достижения индикаторных показателей по среднемесячной заработной плате в сфере здравоохранения, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | доведение среднемесячной заработной платы в % от средней заработной платы в РД:- врачей – до 137 %;-среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - 79,3 %;- младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для пре-доставления медицинских услуг) – 52,3 % | Январь-декабрь | ГБУ Центральная городская больница |
| **V. Спортивный Дагестан.** |
| **Пропаганда физической культуры и спорта** |
| 16 (88) | Организация и проведение республиканских массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (спартакиады, фестивали) среди различных категорий населения | увеличение доли граждан, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом до 13 % снижение уровня правонарушений среди детей, подростков и молодежи посредством пропаганды физической культуры и спорта. | январь-декабрь | Отдел физкультуры и спорта, Комиссия по делам несовершеннолетних |
| 17 (89) | Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в отдельных муниципальных образованиях Республики Дагестан |  общая оценка уровня физической подготовленности, гармоничного развития физических качеств и двигательных навыков, оценку знаний, умений, навыков и требований к недельному двигательному режиму всех категорий и групп населения | январь-декабрь | Отдел физкультуры и спорта, Комиссия по делам несовершеннолетних |
| **YI. Социальная защита** |
| **Доступная среда** |
| 18 (91) | Повышение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в РД | увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее- МГН)увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | декабрь  | Управление социальной защиты населения, Центр социальной помощи семье и детям, Центр социального обслуживания населения |